## 2019
0
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
PERIODO REPORTADO: | 0
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No 1. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
Proyecto No 1.1. AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES.
Actividad No 1.1.1 Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número de Cuerpos de agua y/o cauces intervenidos | 52 | 32 | 61.5385 | A partir de la consultoría 068 / 2018 se están implementando los perfiles de proyectos, mediante licitación pública etapa I 059/19 abril y etapa II N° 13119 Secop I. Adicional a la interventoria Se ha visitado cada sitio… videos y fotos anexas al informe de gestión 2019 del Cont 59, LicPub de Obras-Incluye una Interconexión Arroyo pescadores en Calamar…. Interventoria Cont 65. y Licitacion pública cont 115 |  | 284 | 264 | 92.9577 |  | 47516437945 | 47320212903.23 | 99.587 | 128238176031.94 | 98195527951.77 | 76.57% | Se incrementó la meta financiera y física, Acuerdos (02 y 03) del 13 de marzo de 2019
Actividad No 1.1.2 Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de reservorios de la jurisdicción (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número deReservorios intervenidos | 14 | 9 | 64.2857 |  |  | 156 | 151 | 96.7949
Actividad No 1.1.3 Reestablecimiento de interconexión de cienagas de la jurisdicción de Cardique | Número de Interconexión realizado. | 2 | 2 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
| "Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación". IMG- MADS Art 6 C6 Res 0677/27/04/16 | 50 | 50 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 1.1.4 Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de la ciénaga de Las Quintas (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número de Matenimiento realizado | 4873 | 5200 | 100 | Cont 104, logrado el 100% |  | 4873 | 5200 | 100 | [7 empty] | Disminución de la meta Física, Acuerdo 03 del 13/III/2019 | 128238176031.94 | 98195527951.77
Actividad No 1.1.5 Estudios y diseñós topograficos e interventorias de trabajos manuales y/o mecánicos de limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de reservorios, ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción | Número de Estudios y diseños realizados | 0 | 0 | 0 | ok | N.A. (No Aplica). Actividad lograda 100% en 2018. Consultoria 068 /18 | 1 | 1 | 100
Actividad No 1.1.6 Creación y apoyo a la implementación del Fondo de agua | Número de Fondo creado | 1 | 0 | 0 | Avance cero |  | 2 | 1 | 50
Actividad No 1.1.7 Toma de muestras y/o análisis para seguimiento y monitoreo a estaciones y/o cuerpos de agua de la jurisdicción (continentales, subterráneos y marinos) | Número de Muestras analizadas | 700 | 1022 | 100 | Incluye el convenio 021/19 . Anexo Informe de Gestión. Superada la meta |  | 2479 | 2802 | 100
Actividad No 1.1.8 Apoyo BASIC II "Apoyo BASIC II "Caracterización de la Bahia de Cartagena " "Seguimiento y monitoreo" " | Número de Apoyo realizado | 1 | 1 | 100 | Incluye el convenio 021/19 . Anexo Informe de Gestión |  | 2 | 2 | 100
Actividad No 1.4.5 Pasivo vigencias expiradas |  |  |  |  | ok | ok |  |  |  |  | 193562055 | 193198014.44 | 99.81% | 193562055 | 193562052.56 | 100% | Vigencia espirada - Canceladas en 2019. Rubro Aguas superficiales
:::::::: |  | 700 |  | 564.2857 | 80.6122 |  | 900 |  | 839.7526 | 93.3058
Proyecto No 1.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
Actividad No 1.2.1 Identificación y vulnerabilidad hidrogeológica de los acuíferos de los municipios de Mahates, Calamar, Arjona y Marialabaja para conocer el potencial y administrar sosteniblemente el recurso. Y Análisis de la vulnerabilidad de los acuiferos del municipio de Córdoba y del corregimiento de Palenque (Mahates). | Número de Identificación, vulnerabilidad y reglamentación realizada | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 4 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 1113893735.7 | 636496782.9 | 57.14%
Actividad No 1.2.2 Reglamentación de los acuiferos de Turbaco (2016), Córdoba, Mahates, Arjona y Marialabaja (2018) | Municipios beneficiados Número de Reglamentación realizada | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 5 | 5 | 100 | [8 empty] | 1113893735.7 | 636496782
Actividad No 1.2.3 Localización geográfica (inventario de puntos de agua) y determinación para manejo y uso de los pozos subterráneos del municipio de El Carmen de Bolívar en diez de corregimientos priorizados (2016), municipio de Zambrano y sus corregimientos (2017), Soplaviento (2018) y municipio de Córdoba Tetón (2019) | Número de Localización y determinación realizada | 1 | 1 | 100 | Se realizó en el 2019 en la isla de Tierra Bomba. Por estar realizado el de Córdoba y prioridad de conocimiento |  | 4 | 4 | 100 | [7 empty] | Córdoba Tetón o El Guamo (2019)
:::::::: |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 300 |  | 300 | 100
Proyecto No 1.3 AGUAS MARINO - COSTERA
Actividad No 1.3.1 Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-RIO MAGDALENA.(Decreto 1120-2013) Fases: 1. Preparación o Aprestamiento (Ecoversa). 2. Caracterización y Diagnostico. 3. Prospectiva y Zonificación Ambiental (Invemar). 4. 2017 Formulación y Adopción. 5. 2018 Implementación o Ejecución. 6. 2019 Seguimiento y Evaluación. | Fases Ejecutadas 4, 5 y 6. | 2 | 1 | 50 | Se trabaja en el marco de la secretaria técnica de la POMIUAC |  | 3 | 2 | 66.6667 |  | 900000000 | 802709546 | 89.1899 | 1979455921.2 | 1284064856.54 | 64.87%
Actividad No 1.3.2 Alimentación base de datos Zona Insular (2016), Levantamiento de la línea base de los humedales insulares (2017), Estructura de seguimiento insular para el ejercicio de autoridad ambiental (2018), evaluación y seguimiento (2019) en cumplimiento y seguimiento de obligaciones de la sentencia del Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de Cundinamarca | Fase de la estructura del seguimiento insular consolidada | 1 | 1 | 100 | Realizado 100% mediante contrato N°069/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 1.3.3 Adopción del Plan de Manejo y del Modelo de Desarrollo Sostenible del Área Marina Protegida | Número de Plan y Modelo Adoptado | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 1979455921.2 | 1284064856.54
Actividad No 1.3.4 Fomento al aprovechamiento y valorización de residuos sólidos | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Logrado 100%, medante convenio 017/19. Anexo Informe de Gestión 2019 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 1.3.5 Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-ESTUARINA DEL RIO SINU Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO.(Decreto 1120-2013) Fases: 1. Preparación o Aprestamiento (Ecoversa). 2.A. Area Marina Protegida (vía sentencia: Segunda Instancia del Consejo de Estado; Primera Instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca). | Fases Ejecutadas 2.B, 3, 4, 5 y 6 | 2 | 1 | 50 | Se trabaja en el marco de la secretaria técnica de la POMIUAC |  | 5 | 3 | 60
Actividad No 1.3.6 Aportar información a los entes territoriales información sobre riesgo natuarles con énfasis en fenómenos marino costero ( erosión, geotenia, diapirismo y ascenso del nivel del mar) para su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial(POT). | Número de "Implementación de acciones en Manejo Integrado de Zonas Costeras" IMG - MADS. | 1 | 1 | 100 | Se logra 100%, mediante contrato 053/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 1.3.7 Formulación del Plan de Manejo de la Ciénaga de las Quintas (Sentencia de 2010). | Número de Plan Formulado | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Caratgena
:::::::: |  | 500 |  | 400 | 80 |  | 700 |  | 626.6667 | 89.5238
Proyecto No 1.4. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
Actividad No 1.4.1 Ejecución de obras para al mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la Ciénaga de la Virgen; Los arroyos y canales a intervenir serán los siguientes: Arroyo Ternera, Arroyo Limón, Arroyo La Tabla, Arroyo Tabacal, Arroyo Mesa, Arroyo Hormiga, Arroyo Matagente, Arroyo Calicanto, Arroyo Isla De León, Canal Playa Blanca, Canal Simón Bolívar, Canal Barcelona, Canal San Pablo, Canal Maria Auxiliadora, Canal Maravilla, Canal Magdalena, Canal Once De Nov, Canal Las Flores, , Canal Ricaurte, Canal Chapundúm, Canal Fredonia, Canal Amador y Cortez, Canal Líbano, Canal Salín Bechara, San Martín, Pedro Salazar, La Esperanza, San Francisco, Puerto de Pescadores, Cordialidad, Canal Calicanto, Calicanto Nuevo, San Pedro, Canal Urdaneta, Ciudad Sevilla, Canal Sector Guarapero, Chiquinquirá, Calicanto Viejo, Villa Rosita, Jorge Eliécer Gaitán, Bolívar, La Villa, Foco Rojo, Líbano - Acapulco, Tabú, Gaviotas 1, Bomba Del Tigre, Chepa Sección 1, Chepa Sección 11, Arroyo Chiamaría, Arroyo Flor Del Campo y Descole Canales Ciénaga de la Virgen. Ley 981 de 2005, el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 787 de 2002, Resolución N° 003286 de 2005 del Ministerio de Transorte, Resolución N° 1710 del 15 de noviembre de 2005 del MADS; acuerdo 009 de 2006 Consejo Directivo de Cardique, ejecución PMA y proyectos del POMCA Ciénaga de la Virgen (Resolución de Cardique No. 0768 de fecha 20 de septiembre de 2005) | Número de Mejoramiento hidráulico dearroyos, canales y/o descoles que vierten a la Ciénaga de la Virgen. | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 13 | 13 | 100 |  | 5400000000 | 1679816168.7 | 31.11% | 11085016932 | 5408669129.44 | 48.79% | El 23 de noviembre de 2018 se firma el acta de liquidación del contrato
Actividad No 1.4.2 Mejoramiento hidráulico, mantenimento y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la Ciénaga de la Virgen. | Número de Intervención realizada | 8 | 8 | 100 | Supoerada la meta mediante Contrato 059/19 - incluye 10 obras del sector Ciénaga de la Virgen: Ricaurte, Tabù, Salim Bechara, San Martin, Barcelona, Navidad y Puerto Pescadores, San Pablo, Libano; Bolivar y Maria Auxiliadora |  | 8 | 8 | 100 | [8 empty] | 11085016932 | 5408669129.44
Actividad No 1.4.3 Interventorías de proyectos, obras o actividades | Número de Interventorías realizadas | 1 | 1 | 100 | Desarrollada mediante contrato 065/19 |  | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | la liquidación unilateral del contrato mediante Resolución No. 0057 del 23 de Enero de 2019
Actividad No 1.4.4 Apoyo a proyectos socio productivos | Número de Proyectos socioproductivos apoyados | 1 | 1 | 100 | Incluy actividades realizadas medianyte convenio 018/19 y contrato 081/19 |  | 3 | 3 | 100
:::::::: |  | 300 |  | 300 | 100 |  | 400 |  | 400 | 100
::::::::
PROGRAMA No 2 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
Proyecto No 2.1. USO Y MANEJO DE BOSQUES
Actividad No 2.1.1 Restauración de coberturas de manglar en areas priorizadas con vocación para establecer este tipo de cobertura. | Hectáreas de Areas revegetalizadas con Mangle | 185.5 | 49.5 | 26.6846 | El avance logrado fue mediante los contratos N° 132/19 y 0134/19 |  | 748.5 | 612.5 | 81.8303 |  | 8190000000 | 7894869349.91 | 96.3965 | 14557952552.21 | 11274885449.61 | 77.4483 | Incrementada 2109. Idem
Actividad No 2.1.2 Apoyo en el establecimiento de viveros regionales comunitarios | Número de Plantulas producidas entregadas. | 30000 | 30000 | 100 | Logrado 100% mediante contratos N° 0106/19 y 0116/19 |  | 50000 | 50000 | 100
Actividad No 2.1.3 Diseño, construcciòn e implementación de estufas ecológicas que ayuden a disminuir la presión forestal y sean ejemplo de adaptación al cambio climático | Número de Familias beneficiadas | 240 | 400 | 100 | Meta superada se logra la implementación de 400 estufas, mediante contrato 0124/19 |  | 240 | 400 | 100
Actividad No 2.1.4 Realizar proyectos pilotos en actividades Agrosilvopastoril en parcelas que impacten positivamete en la foresta frente al cambio climático | Hectáreas de Área intervenida | 300 | 270 | 90 | Se reduce la meta a contrtar y se logra en 100% (270), mediante convenio 016/19 |  | 300 | 270 | 90
Actividad No 2.1.5 Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | Número de Seguimiento realizado | 40 | 40 | 100 | Logrado informe de gestión 2019 |  | 160 | 160 | 100
| Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 10 | 10 | 100 | Logrado informe de gestión 2019 |  | 40 | 40 | 100
Actividad No 2.1.6 Implementación y seguimiento del “pacto intersectorial por la madera legal en Colombia” en la jurisdicción | Porcentaje de la Implementación realizada | 100 | 100 | 100 | Logrado informe de gestión 2019 |  | 100 | 175 | 100
Actividad No 2.1.7 Diagnóstico y caracterización de áreas de reserva para fortalecer el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) - CARIBE - Sistema Nacional de Áreas Protegidas(SINAP) | Número de Diagnóstico y caracterización realizada | 1 | 1 | 100 | Logrado informe de gestión 2019 |  | 3 | 3 | 100
| Hectáreas de Areas susceptibles de protección, restauración y/o conservación. | 25 | 25 | 100 | Logrado informe de gestión 2019 |  | 75 | 75 | 100 | [8 empty] | 14557952552.21 | 11274885449.61
Actividad No 2.1.8 Definición de la figura de protección y su declaratoria de 321,75 hectáreas como área protegida de Perico y Laguna Municipio de San Juan Nepomuceno | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecuciónIMG - MADS | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 100 | 100 | 100
| "Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP " | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 100 | 100 | 100
Actividad No 2.1.9 Formulación del Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción. Fase I: Inventario (2016) y Diagnostico (2017). Fase II Zonificación y formulación del plan de manejo (2018). | Fases del Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal IMG - MADS | 1 | 1 | 100 | (N.A.) El POF de Cardique fue adoptado en 2018 | ok | 3 | 3 | 100 | POF adoptado en 2018 | [6 empty] | Logrado en 2017. adoptado en 2018
Actividad No 2.1.10 Revisión (2017) y Ajuste (2018) de la zonificación de manglares según directrices estipulados por el MADS. | Etapas Revisión - Ajuste Realizado | 2 | 0 | 0 | Esta actividad no se logra realizar y se presupuesta para el año 2020 |  | 2 | 0 | 0
Actividad No 2.1.11 Formulación del Plan de Manejo Ambiental de las áreas de manglar zonificadas. | Número de Areas Con PMA. | 2 | 0 | 0 | Avance cerol |  | 2 | 0 | 0
Actividad No 2.1.12 Proyecto Ban CO2 - PNUD fases: Formulación (2018), Implementación y Seguimiento (2019) | Número de Proyecto formulados. | 2 | 0 | 0 | Avance cerol |  | 3 | 1 | 33.3333
:::::::: |  | 1300 |  | 916.6846 | 70.5142 |  | 1500 |  | 1205.1637 | 80.3442
Proyecto No 2.2. USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE.
Actividad No 2.2.1 Actualización e implementación del plan de conservación del Manatí. Etapa I: Actaualización etapa II: Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan de Manejo. | Etapas Revisión y Actualizacion Realizadas | 1 | 1 | 100 | Ejecutado mediante convenio 019/19 |  | 3 | 3 | 100 |  | 1400000000 | 1068299153.9 | 76.3071 | 4773335882.8 | 3978228304.92 | 83.3427
Actividad No 2.2.2 Recuperación de hábitat para la conservación del Manatí en los ecosistema de la jurisdicción | Número de Recuperación realizada | 1 | 1 | 100 | Ejecutado mediante convenio 019/20 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 2.2.3 Elaboración o ajuste e implementación del Plan de manejo, uso y conservación de cuatro: especies Hicotea (2016), Boa (2017), Babilla (2018) e Iguana (2019). | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecuciónIMG - MADS | 25 | 0 | 0 | Avance en el 2019 cero |  | 100 | 75 | 75 | [7 empty] | pendiente terminar proyecto babilla. son 4 especies (100%)
Actividad No 2.2.4 Campañas de prevención, control y manejo de especies invasoras (Pez León y Caracol Gigante). | Porcentaje de especies invasoras con medidas de manejo en ejecuciónIMG - MADS | 100 | 100 | 100 | Ejecutado mediante contratos N° 82 y 88 |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 2.2.5 Zonificación e inventario de especies de fauna vulnerables al tráfico ilegal. | Número de Inventario, Diagnostico y Zonificación | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 2.2.6 Aunar esfuerzos para contar con un Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre (CAVFS) | Número de CAVFS Funcionando | 1 | 0 | 0 | Avance cero | Propuesta de convenio con el EPA | 1 | 0 | 0
Actividad No 2.2.7 Valoración económica de los bienes y servicios ambientales (Atractivos turísticos de la jurisdicción (Oceanario - 2017), (Aviario Nacional - 2018) y (Artesanías de San Jacinto - 2019) | Número de Valoración realizada | 1 | 0 | 0 | Avance cero | Artesanías de San Jacinto no cumple con el concepto de bien natural | 3 | 2 | 66.6667 | [8 empty] | 4773335882.8 | 3978228304
Actividad No 2.2.8 Fortalecimiento de las alianzas (Acuerdos Voluntario ) para la valoración y manejo de la fauna silvestre Post decomiso (Vivarium del Caribe, Fuerzas Armadas- BAFIM Malagana, Fundación Omacha, Aviario Nacional de Colombia, Ceiner y Jardín Botánico "Guillermo Piñerez"). | Número de Acuerdos, Convenios firmados | 1 | 1 | 100 | Se realizó convenio 019/19 con Omacha | Convenio Omacha (Manatí) | 4 | 4 | 100 | Se trabaja mancomundamente con todas estas y otras (EPA...) entidades sin acuerdos firmados (Coperación horizontal e interinstitucional) | [6 empty] | Omacha
Actividad No 2.2.9 Campaña de prevención, control y manejo a especies susceptibles de trafico ilegal. | Número de Cantidad de campañas | 1 | 1 | 100 | Ejecutado mediante convenio 017/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 2.2.10 Identificación y zonificación de especies faunísticas silvestres amenazadas del bosque seco tropical en la jurisdicción (Anfibios - 2016, Reptiles 2017, Aves 2018 y Mamiferos 2019) | Número de Zonificación y listado de especies | 1 | 1 | 100 | Ejecutado mediante contrato N° 77/19 |  | 4 | 4 | 100 | [7 empty] | Suspensión
Actividad No 2.2.11 Restauración y repoblamiento con especies ícticas nativas | Número deNúmero de Restauración realizada | 1 | 1 | 100 | Ejecutado mediante contrato N° 085/19 |  | 4 | 4 | 100
:::::::: |  | 1000 |  | 700 | 70 |  | 1100 |  | 941.6667 | 85.6061
::::::::
PROGRAMA No 3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
Proyecto No 3.1. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS
Actividad No 3.1.1 Asesoría a entes territoriales en la normatividad ambiental aplicable a la gestión integral de residuos sólidos, implementación de los PGIRS y adopción e implementación del comparendo ambiental. (Ley 1259 de 2008 y Decretos único 1076 y 1077 de 2015). | Número de Asesorías realizadas | 21 | 21 | 100 | Convenio 074/19 |  | 84 | 84 | 100 |  | 1605000000 | 1600289433.09 | 99.7065 | 3454074059.9 | 2548641079.46 | 73.7865
Actividad No 3.1.2 Fortalecimiento al aprovechamiento y valoarización de residuos solidos | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/19 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 3.1.3 Formulación e implementación de proyectos de fomento de la investigación, desarrollo y aplicación de alternativas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. (Política GIRS de 1997). | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/20 |  | 3 | 3 | 100
Actividad No 3.1.4 Elaboración y divulgación de material didáctico para la realización de campañas de sensibilización y capacitación a organizaciones comunitarias sobre GIRS. (Políticas y Decretos reglamentarios) | Número de Divulgación realizada | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/21 |  | 4 | 4 | 100 | [8 empty] | 3454074059.9 | 2548641079
Actividad No 3.1.5 Campañas de sensibilización y Fomento del aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción. (Foro regional, celebración día del de reciclaje, capacitaciones, jornadas de limpieza). | Número de Municipios beneficiados | 4 | 4 | 100 | Contrato N° 096/19 |  | 21 | 21 | 100
Actividad No 3.1.6 Fomento de alternativas de aprovechamiento y disposición final de residuos a nivel regional. | Número de Asistencia brindada | 1 | 4 | 100 | Convenio 017/19 |  | 4 | 7 | 100
Actividad No 3.1.7 Seguimiento a las metas de aprovechamiento establecidas en los PGIRS de los municipios de la jurisdicción | "Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento". IMG - MADS | 100 | 100 | 100 | Logrado, anexo informe de gestión 2019 |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 3.1.8 Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del distrito de Cartagena y los 20 municpios de la juriicción. | "Porcentaje de Planes de Saneamieno y Manejo de Vertimiento PSMV con seguimiento" | 100 | 100 | 100 | Logrado, anexo informe de gestión 2019 |  | 100 | 100 | 100
:::::::: |  | 800 |  | 800 | 100 |  | 800 |  | 800 | 100
Proyecto No 3.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES
Actividad No 3.2.1 Realización mediciones de ruido ambiental en sectores o fuentes generadoras permanentes de contaminación sonora en los Municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, Turbaco, Turbana, Santa Rosa, San Juan Nepomuceno y Distrito de Cartagena en los Corregimientos de Tierra Bomba, La Boquilla, Pasacaballos y Bayunca. (Resolución 627 de 2006). | Número de Mediciones realizadas | 7 | 7 | 100 | Convenio N° 023/19 |  | 28 | 28 | 100 |  | 900000000 | 640429841.3 | 71.1589 | 2744452950.1 | 2101598749.33 | 76.5762
Actividad No 3.2.2 Realización de operativos de control y seguimiento en la jurisdicción de Cardique a las emisiones por fuentes móviles con empresas que cuenten con equipos y personal idóneo y capacitado técnicamente. La empresa debe estar certificada por el IDEAM. | Número de Operativos realizados/operativos año planeados | 1 | 1 | 100 | Convenio N° 023/20 |  | 5 | 4 | 80
Actividad No 3.2.3 Realización de mediciones de calidad de aire del contaminante PM10 (partículas menores de 10 micras) en los municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, Turbaco y distrito de Cartagena - corregimiento de Pasacaballos. (Resolución 610 de 2007). | Número de Monitoreos Realizados | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 4 | 6 | 100
Actividad No 3.2.4 Instalación de una red de calidad de aire en el sitio priorizado de la campaña de 2016 (Resolución 610 de 2007). | "Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación".IMG-MADS | 100 | 100 | 100 | Convenio N° 023/20 |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 3.2.5 Convenio de producción más limpia y seguimiento con tres sectores (estaciones de servicio, empresas del sector prestación de servicios de salud, lavaderos de autos). | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producciónIMG-MADS | 33.33 | 33.33 | 100 | Logrado en conjunto con el SENA . Informe de gestión 2019 |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 3.2.6 Implementación del programa de la interiorización de las políticas de consumo y producción sostenible y la Gestión de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las empresas enmarcadas con programas y proyectos de Negocios verdes o biocomercio en el distrito de Cartagena y municipios de la jurisdicción. | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambientalIMG - MADS | 1 | 1 | 100 | Convenio 079/19 |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 2744452950.1 | 2101598749.33
Actividad No 3.2.7 Apoyo a la gestion para la creación e implementación de la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación para el fomento de una producción más limpia. | Número de Ventanilla creada e implementada. | 1 | 1 | 100 | Convenio 079/20 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 3.2.8 Promoción del uso de equipos de refrigeración que no utilicen sustancias agotadoras de ozono - SAO (Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y huella de carbono PND) | Número de Municipios beneficiados | 21 | 0 | 0 | En coordinación con el MADS se desarrollaron campañas. |  | 21 | 21 | 100
Actividad No 3.2.9 Realización de ferias y eventos que promocionen los productos y servicios en el marco de los negocios verdes | Número de Ferias y/o eventos realizados | 1 | 1 | 100 | Contratos 0/110/19 y 0117/19 | Promoción y preparación para participar en Cartagena y Bioexpo Pacifico - Cali | 4 | 4 | 100
Actividad No 3.2.10 Capacitación y sensibilización sobre residuos peligrosos – Respel y verificación del registro de generador. | Número de Personas capacitadas y sensibilizadas sobre Respel y verificado el registro de generador en los municipios | 50 | 50 | 100 | Contrato N° 0100/19 |  | 200 | 200 | 100
Actividad No 3.2.11 Capacitación y sensibilización sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y gestión de llantas usadas. | Número de Personas capacitadas | 100 | 100 | 100 | Contrato N° 079/19 | Cont 079. Sandra Nieto | 300 | 300 | 100
Actividad No 3.2.12 Definición y determinación de los indicadores de calidad ambiental urbana ICAU de los municipios de la jurisdicción. | Número de Definidos y determinados los indicadores de calidad ambierntal Urbana ICAU en los municipios. | 20 | 0 | 0 | Avance cero, reincoprporada en el presu´puesto 2020 |  | 20 | 0 | 0
Actividad No 3.2.13 Desarrollo de un manual para el manejo de especies de la biodiversidad en el marco de los mercados verdes y sus procesos productivos | Número de Manual socailizado en empresas | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
:::::::: |  | 1100 |  | 900 | 81.8182 |  | 1300 |  | 1180 | 90.7692
::::::::
PROGRAMA No 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Proyecto No 4.1. PLANEACION Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
Actividad No 4.1.1 Realización de asesoría, asistencia técnica, seguimiento y talleres de capacitación para funcionarios municipales, concejos municipales, consejos territoriales de planeación, consejos de gestión del riesgo y desastre, gremios, sociedad civil sobre revisión, modificación y ajuste de los POT. | Número de Talleres realizados. | 5 | 5 | 100 | Contrato N° 066/19 |  | 21 | 21 | 100 |  | 7150000000 | 6907233888.09 | 96.6047 | 10842731684 | 9706722773.84 | 89.52%
Actividad No 4.1.2 Realización de asesoría, asistencia tecnica y talleres para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial de la jurisdiccion. | "Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial" IMG - MADS. | 100 | 100 | 100 | Contrato N° 053/19 |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 4.1.3 Asesoría y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (Leyes 99 de 1993, 388 de 1997, 1523 de 2012 y 1753 de 2015, decretos únicos 1076 y 1077 de 2015 y reglamentarias en esta materia) | "Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial con énfasis en la incorpración de las determinates ambientales para la revisón y ajuste de los POT"IMG -MADS | 100 | 100 | 100 | Contrato N° 066/19 |  | 100 | 100 | 100
Actividad No 4.1.4 Apoyo a la gestión y necesidades del Plan de Acción Institucional - PAI y el Banco de Proyecto de la Corporación | Número de Apoyo realizado | 1 | 1 | 100 | Contrato N 0119/19 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 4.1.5 Apoyo a la Formulación de los POMCAS: “Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen” y “Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - M.I.)”. | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 2 | 2 | 100
Actividad No 4.1.6 Apoyo la Formulación de los POMCAS: “La Mojana - Río Cauca (Liderado por Carsucre)” y el “Ajuste del POMCA Canal del Dique (Liderada por CRA). | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 4.1.7 Apoyo la Formulación de los POMCAS: “Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen” y el “Ajuste del POMCA Canal del Dique" - Consulta Previa 2019 | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 100 | 100 | 100 | Contrato N 097/19 | cont. 97 Supervisor JUAN CAMILO PATERNINA CUESTA | 100 | 100 | 100
Actividad No 4.1.8 Ordenamiento del recursos hídrico priorizados (dec 3930 de 2010, primera fase) | Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. IMG -MADS | 1 | 0 | 0 | No hubo logro |  | 1 | 0 | 0
Actividad No 4.1.9 Elaboración del POMCA arroyos que vierten al caribe norte | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 100 | 0 | 0 | No hubo logro se reincorporó al presupuesto2020 |  | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 10842731684 | 9706722773.84
Actividad No 4.1.10 Implementación de acciones ambientales priorizadas en los POMCAS: “La Mojana - Río Cauca (Liderado por Carsucre)” y el “Ajuste del POMCA Canal del Dique (Liderada por CRA), “Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen” y “Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - M.I.)”.. | "Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución" IMG - MADS | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 30 | 30 | 100
Actividad No 4.1.11 Desarrollo de un programa de uso eficiente del recurso hídrico y adaptación al cambio climático. | "Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento "IMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 175 | 100
Actividad No 4.1.12 Acompañamiento, asesoría e implementación de actividades para la consolidacion de estrategias que propendan por la mejora de la capacidad de respuesta de los entes territoriales ante eventos climaticos extremos. | Número de Entes territoriales beneficiados. | 5 | 5 | 100 | ok | Conv 017 Sup. Maria Blanco | 21 | 21 | 100
Actividad No 4.1.13 Apoyo a la implementación de 4 medidas de adaptación al cambio climático en el Municipio de Santa Catalina de Alejandría, Bolívar, conjuntamente con el Programa Medio Ambiente Colombia PROMAC. | Número de Personas benficiadas | 50 | 50 | 100 | Convenios N° 001/19 al 015/19 |  | 200 | 200 | 100
Actividad No 4.1.14 Desarrollo de un programa de capacitación, prevención, control, mitigación y atención a incendios forestales, ataques de abeja e incidentes con hidrocarburos, material y sustancias peligrosas en el área jurisdicción de Cardique, aunando esfuerzos con el cuerpo de bomberos. | Número de Programa implementado | 1 | 1 | 100 | Convenios N° 001/19 al 015/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 4.1.15 Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga de la Virgen | Número de Actualización realizada | 1 | 1 | 100 | Contrato N°0108/19 y 0112/19, Ronda hidrica, atrazos por concertación |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 4.1.16 Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga del Totumo | Número de Actualización realizada | 0 | 0 | 0 | N.A. | Hace parte del POMCA arroyos que vierten en la Zona Norte | 1 | 0 | 0
Actividad No 4.1.17 Sistemas alertas tempranas | Número de Sistema implementado | 1 | 1 | 100 | Contrato N° 0126/19 |  | 1 | 2 | 100
| Número de Seguimiento del Sistema | 0 | 0 |  | N.A. | ok | 2 | 2 | 100
Actividad No 4.1.18 Delimitación de Rondas Hídricas, ley 1450 PND. | Ronda hídrica delimitada | 1 | 1 | 100 | Contrato N°0108/19 y 0112/19, Ronda hidrica, atrazos por concertación |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 4.1.19 Evaluación Regional del Agua. | Número deCuenca con Evaluación Regional del Agua | 1 | 1 | 100 | Actividad ya realizada, incluida en los Pomcas |  | 1 | 1 | 100
:::::::: |  | 1500 |  | 1300 | 86.6667 |  | 2000 |  | 1700 | 85
::::::::
PROGRAMA No 5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto No 5.1. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
Actividad No 5.1.1 Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento del laboratorio. | Número de Adquisiciones | 1 | 1 | 100 | Aceptación de Oferta No. 13 y 19. Cont 107. Sup. Mady Garcia |  | 4 | 4 | 100 |  | 700000000 | 619668882.32 | 88.5241 | 2673628926.9 | 2305196069.27 | 86.2197
Actividad No 5.1.2 Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de equipos | Número de Mantenimientos realizados | 1 | 1 | 100 | Aceptación de Oferta No. 009/19 y contratos 0109/19 y 0111/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.1.3 Acreditación del laboratorio ante el IDEAM en la norma ISO 17025:2005 | Número de Parámetros acreditados | 5 | 5 | 100 |  |  | 30 | 32 | 106.6667
Actividad No 5.1.4 Seguimiento a la acreditación del laboratorio ante el IDEAM en la norma ISO 17025:2005 | Número de Parámetros acreditados y con seguimiento | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 30 | 27 | 90 | [8 empty] | 2673628926.9 | 2305196069.27
Actividad No 5.1.5 Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar capacidad técnica. | Número de Participación realizada | 1 | 1 | 100 | Aceptación de Oferta No. 018/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.1.6 Reposición y modernización de equipos de calidad del laboratorio | Número de Adquisiciones | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.1.7 Actualización del portafolio de servicios del laboratorio | Número de Portafolio actualizado | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.1.8 Actualización, implementación y puesta en marcha del software del laboratorio | Número de Software actualizado | 1 | 1 | 100 | Contrtaciómn 091/19 |  | 2 | 2 | 100
:::::::: |  | 600 |  | 600 | 100 |  | 800 |  | 796.6667 | 99.5833
Proyecto No 5.2. ARTICULACIÓN DEL SINA.
Actividad No 5.2.1 Fortalecimiento del SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción, otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MADS, la academia, Invemar, gremios, ONGs y Asocars. | "Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC"IMG - MADS | 100 | 100 | 100 | Convenio con quince municipios, igual con el EPA, Invemar, fundación Omacha, Universidades (Cartagena y Tecnológica) | La Corporación ha asistido a las reuniones de Asocars y ha apoyado en las realizadas en Cartagena (en el marco de la Asamablea Nacional de Mineros y Acodal - Asociación Colombiaba de Ingeniería Saniatraia y Ambiental) | 400 | 400 | 100 |  | 45148.99 | 0 | 0 | 129381795.06 | 63467471.44 | 49.0544
Actividad No 5.2.2 Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal | [17 empty] | 129381795.06 | 63467471.44
Actividad No 5.2.3 Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993.
:::::::: |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 400 |  | 400 | 100
Proyecto No 5.3. DESARROLLO CORPORATIVO
Actividad No 5.3.1 Adecuaciones generales de la sede, puestos de trabajo y ampliaciones locativas. | Número de Adecuaciones realizadas | 1 | 1 | 100 | Contrato 0105/19 |  | 4 | 4 | 100 |  | 4685000000 | 4658302496.66 | 99.4301 | 9453205495 | 8980140141.04 | 94.9957
Actividad No 5.3.2 Reposición y ampliación del parque automotor | Número de Vehículos adquiridos | 1 | 1 | 100 | Contrato N° 0102/19 |  | 6 | 7 | 100
Actividad No 5.3.3 Mantenimiento y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión - SIGES (Sistema de Calidad – MECI – S-SST) para su mejoramiento continuo. | Número de Sistema implementado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 | Contratos N° 022/19, 072/19, 092/19, 055/19 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.4 Rediseño y actaulización de la pagina web institucional acorde a las necesidades y estipulaciones legislativas de transparencia y atención al ciudadano. | Número de Rediseño y actualización realizada | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 2 | 100
Actividad No 5.3.5 Elaboración e implementación de un plan estratégico de comunicaciones internas y externas (Diseño, edición y divulgación de Videos institucionales, Folletos y / o flyers. Material de apoyo por temáticas. Campaña interna de comunicación participación y sentido de pertenencias) | Número de Estrategias desarrolladas e Implementada | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.6 Asesoría para comunicación externa en medios escritos, radiales, televisivos e internet para el fortalecimiento institucional. | Número de Municipios atendidos | 21 | 21 | 100 |  |  | 21 | 21 | 100
Actividad No 5.3.7 Diseño, edición y divulgación revista institucional y documentos técnicos | Número de Divulgaciones realizadas | 4 | 4 | 100 |  |  | 16 | 16 | 100
Actividad No 5.3.8 Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Tecnología e Información – PETI | Fases de la Plan implementado | 1 | 1 | 100 | Contratos Nº 012/19, 013/19, 050/19, 051/19, 055/19, 089/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.9 Entrenamiento en la generación y manejo de información para las áreas temáticas del sistema de información geográfica. | Número de Entrenamiento realizado | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.10 Estructuración cartográfica en formato SIG de la cartografía base y temática existente en los archivos digitales de la Corporación. | Número de Estructuración realizadas | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.11 Adquisicion de Equipos para el area de SIG, con el fin actualizar e imprimir la Cartografia y Documentacion que se Genera en esta Dependencia ( Compra de Plotter) | Equipos Aquiridos | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.12 Actualización y soporte de licencias de Arc Gis del SIG - Cardique | Número de Actualizaciones realizadas | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 9453205495 | 8980140141.04
Actividad No 5.3.13 Actualización del plan de gestión documental | Número de Plan Actualizado | 1 | 1 | 100 | Contratos 052/19, 093/19 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.14 Elaboración del plan de manejo ambiental de las centrales térmicas y su área de influencia | Número de Plan elaborado | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.15 Elaboración y aprobación del Plan de Gestión Ambiental de Cardique 2018 - 2030 | Número de Plan elaborado | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 1 | 0 | 0
Actividad No 5.3.16 Apoyo a la actualización Catastral Municipal en convenio con el IGAC | Número de Municipios beneficiados | 1 | 1 | 100 | Convenio 020719 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.17 Capacitación sobre tasas retributivas, incentivos para los generadores de vertimientos y seguimiento a la implementación del Decreto 2667 de 2012, decreto 3930 de 2010 y la resolución 0631 de 2015 | Número de Usuarios capacitados | 100 | 100 | 100 | Contrato 094719 |  | 400 | 400 | 100
Actividad No 5.3.18 Elaboración, capacitación y divulgación de un manual que contenga los protocolos de procedimiento de control y vigilancia | Número de Manual implementado | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.19 Elaboración del manual de impacto ambiental para obras y/o proyectos realizados por CARDIQUE. | Número de Manual elaborado | 0 | 0 | 0 | N.A. | ok | 1 | 1 | 100
Actividad No 5.3.20 Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación anual para los funcionarios de la Corporación | Número de Plan elaborado | 1 | 1 | 100 |  | Se adoptó a través de Resolución No. 0097 de 30/01/2019 | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.21 Actualización y/o seguimiento de la Medición Clima Organización de la Corporacion. | Número de Actualizacion Realizada | 1 | 1 | 100 | En espera del informe de resultaos de la medición. Cont 103. Sup Liliana S. | Se midió el clima durante los meses de mayo y junio de 2019 | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.22 Implementación y/o actualizacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número de Sistema con seguimiento | 1 | 1 | 100 | Contrato N° 60/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.23 Elaboración del Plan de Bienestar, Incentivo y Estimulos de la Corporacion. | Número de Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 | Contrato N° 99/19 | Se adoptó a través de Resolución No. 0097 de 30/01/2019 | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.24 Elaboración del Plan de Vacantes de la Corporacion | Número de Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.25 Elaboración y /o seguimiento del proyeco psicosocial corporativo | Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.26 Establecemiento de las Politicas de la Gestión del Talento Humano de la Corporacion | Número de Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.27 Realimentación y seguimiento a la implementación del plan estadístico 2018 | Número de Plan Actaulizado | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 5.3.28 Diseño e implementación de la Norma ISO 14001: 2015 | Número de Diseño realizado | 1 | 1 | 100 | ok | Se suscribe contrato 092 de 2019 con fecha de 25 de junio 2019 y resolución de supervisión N°0998 de 26 de junio 2019. | 1 | 1 | 100
| Número de Implementación realizada | 1 | 1 | 100 | ok |  | 1 | 1 | 100
:::::::: |  | 2100 |  | 2100 | 100 |  | 2900 |  | 2800 | 96.5517
PROGRAMA No 6 EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Proyecto No 6.1. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES.
Actividad No 6.1.1 Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal y acompañamiento a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Número de CIDEA funcionando Planes Asesorados | 5 | 5 | 100 |  |  | 21 | 45 | 100 |  | 1200000000 | 1186851171.7 | 98.9043 | 3015270816.4 | 2959104794.09 | 98.1373
Actividad No 6.1.2 Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental. | Número de Consejos asesorados | 12 | 12 | 100 | Contrato N° 083/19 |  | 52 | 28 | 53.8462
Actividad No 6.1.3 Incorporación de la Educación Ambiental en procesos de conservación de especies en estado de amenaza (Ejemplo: Manatí, Titi, Árbol de Banco, Bosque seco) | Número de Programa desarrollado. | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 2 | 100
Actividad No 6.1.4 Fortalecimiento Red Jóvenes de Ambiente y dinamizadores juveniles en la gestión ambiental. Programa de Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental de niños y jóvenes | Número de Red fortalecida | 1 | 1 | 100 | ojo |  | 1 | 2 | 100
Actividad No 6.1.5 Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Número de Eventos realizados | 4 | 4 | 100 | Convenio 017/19 |  | 16 | 16 | 100
Actividad No 6.1.6 Desarrollo de la estrategia de Aulas de Educación Ambiental para el funcionamiento de aulas ambientales en los municipios de la jurisdicción | Número de Aulas instaladas y en funcionamiento | 1 | 1 | 100 | Contrato 095/19 |  | 4 | 4 | 100 | [8 empty] | 3015270816.4 | 2959104794.09
Actividad No 6.1.7 Asesoria y apoyo de un programa de educación ambaiental para la conservación del recurso forestal | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 6.1.8 Educación Ambiental para facilitar el diálogo intercultural para la solución de conflictos socio ambientales | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 6.1.9 Incorporación de la Educación Ambiental en escenarios de postconflicto | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Contrato 049/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 6.1.10 Incorporación del componente de educación ambiental en proyectos ciudadanos de educacaión ambiental -PROCEDA (comunitarios y empresariales) | Número de Proyectos ciudadanos sostenibles | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 6.1.11 Asesoría y acompañamiento para la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la gestión ambiental (residuos sólidos, pescadores, negocios verdes, ecoturismo, JAC) | Número de Organizaciones conformadas Organizaciones asesoradas | 5 | 5 | 100 | Convenio 017/19 |  | 20 | 20 | 100
Actividad No 6.1.12 Incorporación del componente de comunicación comunitaria en la gestión ambiental local | Número de Municpios benficiados | 5 | 5 | 100 | Convenio 017/19 y contratos 054/19, 064/19, 067/19 y 086/19 |  | 20 | 21 | 100
Actividad No 6.1.13 Diseño de materiales de educación eficaces para información, educación y comunicación | Número de Material diseñado | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/19 |  | 4 | 4 | 100
:::::::: |  | 1300 |  | 1300 | 100 |  | 1300 |  | 1253.8462 | 96.4497
Proyecto No 6.2. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO.
Actividad No 6.2.1 Desarrollo de un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua - Promoción de los Clubes Defensores del Agua | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Contratos N° 056/19 |  | 1 | 1 | 100 |  | 1960000000 | 1883548184 | 96.0994 | 4703805891.8 | 4522510372.38 | 96.1458
| Número de Municipios beneficiados | 6 | 6 | 100 | Contratos N° 056/19 |  | 21 | 21 | 100
Actividad No 6.2.2 Acompañamiento la implementación de Proyectos Ambientales Escolares –PRAE en el territorio. | Número de PRAE implementados | 21 | 21 | 100 | Contratos N° 056/19 y 080719 |  | 21 | 21 | 100
Actividad No 6.2.3 Desarrollar anualmente cursos de Gestión Ambiental Participativa | Número de Cursos Realizados | 1 | 1 | 100 | Convenio 024/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 6.2.4 Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental en escenarios de postconflicto | Número de Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 | Contratos N° 056/19 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 6.2.5 Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un (1) programa de Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción. | Número de Programa Diseñado, formulado, ejecutado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/19 y contratos 083/19, 069/19, 063/19 |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 4703805891.8 | 4522510372.38
Actividad No 6.2.6 Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del proyecto Ondas Ambientales en convenio con Colciencias | Número de Proyectos ondas apoyados y con seguimiento | 1 | 1 | 100 | Convenio 022/19 |  | 4 | 4 | 100
Actividad No 6.2.7 Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima - PND | Número de Herramienta implementada | 1 | 1 | 100 | Convenio 017/19 y contratos 054/19 |  | 1 | 1 | 100
Actividad No 6.2.8 Promoción del Servicio Social Ambiental en las instituciones educativas de la jurisdicción | Número de Instituciones educativas asesoradas | 20 | 20 | 100 | Contrato N° 056/19 |  | 80 | 80 | 100
Actividad No 6.2.9 Educación ambiental sobre impactos ambientales en el área de influencia de las centrales térmicas | Número de Barrios beneficiadas | 10 | 10 | 100 | Contrato N° 058/19 |  | 10 | 10 | 100
[7 empty] | 1000 |  | 1000 | 100
:::::::: |  | 1000 |  | 1000 | 100 |  | 77636.5 | 63854.5 | 82.248
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* |  | 50638.83 | 38681.83 | 76.3877 |  |  | 156273 | 127709 | 81.7217 |  | 81800045148.99 | 76455429033.34 | 93.4662 | 198957944730.0099 | 154158815978.59 | 77.4831
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.
|  |  |  | 62% junio | [8 empty] | 51% | Junio
|  | 11500 | 78% Agosto | 8973.8 | [8 empty] | 59.48 | Agosto
12500 | 9953 |  | 79.624 | 99.85 | Octubre | Fisico |  |  |  |  | Financiero |  | 85.51 | Octubre
|  | Proyectos | Programas |  |  |  |  | Proyectos | Programas
Metas años | avance | % |  |  |  | Metas periodo | avance | %
600 | 564 | 94 | 93.5 | 1 |  | 900 | 840 | 93.3333 | 95.7262
100 | 100 | 100 |  | 2 |  | 300 | 300 | 100
500 | 400 | 80 |  | 3 |  | 700 | 627 | 89.5714
300 | 300 | 100 |  | 4 |  | 400 | 400 | 100
1300 | 917 | 70.5385 | 70.2692 | 5 |  | 1500 | 1205 | 80.3333 | 82.9848
1000 | 700 | 70 |  | 6 |  | 1100 | 942 | 85.6364
800 | 800 | 100 | 90.9091 | 7 |  | 800 | 800 | 100 | 95.3846
1100 | 900 | 81.8182 |  | 8 |  | 1300 | 1180 | 90.7692
1500 | 1300 | 86.6667 | 86.6667 | 9 |  | 2000 | 1700 | 85 | 85
600 | 600 | 100 | 100 | 10 |  | 800 | 787 | 98.375 | 86.8147
100 | 100 | 100 |  | 11 |  | 400 | 400 | 100
2100 | 2100 | 100 |  | 12 |  | 2900 | 1800 | 62.069
1300 | 1300 | 100 | 100 | 13 |  | 1300 | 1254 | 96.4615 | 98.2308
1000 | 1000 | 100 |  | 14 |  | 1000 | 1000 | 100
12300 | 11081 | 90.0894 |  |  |  | 15400 | 13235 | 85.9416
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia
Note on B10: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B22: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B27: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B36: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B44: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B61: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B76: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B86: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on C93: Daniel P: Sectores productivos: Hoteleros, Hospitales, Industrial
Note on B104: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B128: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B138: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B143: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B175: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on B190: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .

## Resumen Porcentual
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
EJECUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS FÍSICAS AÑO 2019 Y PERIODO 2016 - 2019
Proyectos / PROGRAMAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 - 2019
AÑO / PERIODO | 2019 |  |  |  | 2016 - 2019
Proyectos/PROGRAMAS | Metas | Avance | % | Logro del Programa | Metas | Avance | % | Logro del Programa
1.1. Aguas Superficiales Continentales | 600 | 564 | 94 |  | 900 | 840 | 93.3333
1.2. Aguas Subterráneas | 100 | 100 | 100 |  | 300 | 300 | 100
1.3. Aguas Marino-Costera | 500 | 400 | 80 |  | 700 | 627 | 89.5714
1.4 Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 300 | 300 | 100 |  | 400 | 400 | 100
1. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  | 93.5 |  |  |  | 95.7262
2.1 Uso y Manejo de Bosques | 1300 | 917 | 70.5385 |  | 1500 | 1205 | 80.3333
2.2 Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 1000 | 700 | 70 |  | 1100 | 942 | 85.6364
2. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD |  |  |  | 70.2692 |  |  |  | 82.9848
3.1 Manejo de Residuos Urbanos | 800 | 800 | 100 |  | 800 | 800 | 100
3.2. Implementación de Procesos Productivos y Mercados Verdes | 1100 | 900 | 81.8182 |  | 1300 | 1180 | 90.7692
3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES |  |  |  | 90.9091 |  |  |  | 95.3846
4.1 Planeación y Gestión Integral del Riesgo | 1500 | 1300 | 86.6667 |  | 2000 | 1700 | 85
4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  |  |  | 86.6667 |  |  |  | 85
5.1 Laboratorio de Calidad Ambiental | 600 | 600 | 100 |  | 800 | 787 | 98.375
5.2 Articulación del SINA | 100 | 100 | 100 |  | 400 | 400 | 100
5.3 Consolidación del Desarrollo Corporativo | 2100 | 2100 | 100 |  | 2900 | 1800 | 62.069
5.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.8147
6.1 Gestión Proyectos Ambientales | 1300 | 1300 | 100 |  | 1300 | 1254 | 96.4615
6.2 Construcción de una Cultura Ambiental | 1000 | 1000 | 100 |  | 1000 | 1000 | 100
6. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.2308
Totales | 12300 | 11081 | 90.0894 | 90.2242 | 15400 | 13235 | 85.9416 | 90.6902
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
EJECUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS FINANCIERAS AÑO 2019 Y PERIODO 2016 - 2019
Proyectos / PROGRAMAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 - 2019
AÑO / PERIODO | 2019 |  |  |  | 2016 - 2019
Proyectos/PROGRAMAS | Metas | Avance | % | Logro del Programa | Metas | Avance | % | Logro del Programa
1.1. Aguas Superficiales Continentales | 47710000000 | 47513410917.67 | 99.5879 |  | 128431738086.94 | 98388725966.21 | 76.6078 |  | 193562055 | 193198014.44
1.2. Aguas Subterráneas | 0 | 0 | 0 |  | 1113893735.7 | 636496782 | 0
1.3. Aguas Marino-Costera | 900000000 | 802709546 | 89.1899 |  | 1979455921.2 | 1284064856.54 | 64.8696
1.4 Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 5400000000 | 1679816168.7 | 31.1077 |  | 11085016932 | 5409033169.75 | 48.7959 |  | 11085016932 | 5408669129.44
1. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  | 54.9714 |  |  |  | 47.5683 |  | 5601867143.88
2.1 Uso y Manejo de Bosques | 8190000000 | 7894869349.91 | 96.3965 |  | 14557952552.21 | 11274885449.61 | 77.4483
2.2 Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 1400000000 | 1068299153.9 | 76.3071 |  | 4773335882.8 | 3978228304 | 83.3427
2. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD |  |  |  | 86.3518 |  |  |  | 80.3955
3.1 Manejo de Residuos Urbanos | 1605000000 | 1600289433.09 | 99.7065 |  | 3454074059.9 | 2548641079 | 73.7865
3.2. Implementación de Procesos Productivos y Mercados Verdes | 900000000 | 640429841.3 | 71.1589 |  | 2744452950.1 | 2101598749.33 | 76.5762
3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES |  |  |  | 85.4327 |  |  |  | 75.1814
4.1 Planeación y Gestión Integral del Riesgo | 7150000000 | 6907233888.09 | 96.6047 |  | 10842731684 | 9706722773.84 | 89.5229
4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  |  |  | 96.6047 |  |  |  | 89.5229
5.1 Laboratorio de Calidad Ambiental | 700000000 | 619668882.2 | 88.5241 |  | 2673628926.9 | 2305196069.27 | 86.2197
5.2 Articulación del SINA | 45148.99 | 0 | 0 |  | 129381795.06 | 63467471.44 | 49.0544
5.3 Consolidación del Desarrollo Corporativo | 4685000000 | 4658302496.66 | 99.4301 |  | 9453205495 | 8980140141.04 | 94.9957
5.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | 62.6514 |  |  |  | 76.7566
6.1 Gestión Proyectos Ambientales | 1200000000 | 1186851171.7 | 98.9043 |  | 3015270816.4 | 2959104794.09 | 98.1373
6.2 Construcción de una Cultura Ambiental | 1960000000 | 1883548184 | 96.0994 |  | 4703805891.8 | 4522510372.38 | 96.1458
6. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |  |  |  | 97.5018 |  |  |  | 97.1415
Totales | 81800045148.99 | 76455429033.22 | 93.4662 | 80.5856 | 198957944730.0099 | 154158815978.5 | 77.4831 | 77.761
0