## Resumen evaluación 2012 final
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Tabla Resumen Evaluación Plan de Acción % Físico y Financiero por Proyectos
Año 2012 y Periodo 2007 - 2012
PROGRAMA 1: ECORREGIONES ESTRATÉGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Canal del Dique | 87.5 | 90.9 | 99.4 | 78.4
| Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Zona Costera - Ciénaga de la Virgen | 82.2 | 87 | 97.2 | 90
| Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Montes de María | 73.8 | 77.9 | 0 | 52.5
| Total | 81.2 | 86.3 | 65.3 | 63.1
PROGRAMA 2: CUERPOS DE AGUAS AMBIENTALEMENTE SANOS
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Gestión Aguas Subterráneas | 97.3 | 99.3 | 100 | 52.1
| Conservación de Aguas Superficiales | 98.2 | 81.5 | 100 | 100
| Total | 97.8 | 89.84 | 99.9 | 89.6
PROGRAMA 3: BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Gestión Forestal y Zonas Verdes | 96 | 87.9 | 99.9 | 75.9
| Reforestación Protectora-Productora | 100 | 98.5 | 100 | 37.9
| Implementación de la Zonificación del Manglar | 100 | 87.5 | 100 | 100
| Conservación, Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 100 | 100 | 100 | 79
| Total | 98.4 | 91.5 | 99.9 | 78.3
PROGRAMA 4: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Manejo de Residuos Urbanos | 100 | 98.6 | 100 | 81.6
| Implementación de Procesos Productivos Limpios Urbanos y Rural | 87 | 95.1 | 100 | 83
| Total | 89 | 96.6 | 99.9 | 82.3
PROGRAMA 5: MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Gestión de los Recursos Naturales | 100 | 95.8 | 934 | 89.8
| Planeación y Ordenamiento Territorial | 100 | 100 | 100 | 67.6
| Laboratorio de Calidad Ambiental | 100 | 100 | 87 | 82.2
| Sistema de Información Ambiental | 100 | 100 | 100 | 87.7
| Consolidación del Desarrollo Corporativo | 93.3 | 91.7 | 92.3 | 98.1
| Fortalecimiento SINA | 100 | 100 | 76.6 | 80.2
| Total | 99 | 78 | 92.2 | 86.2
PROGRAMA 5: EDUCACIÓN AMBIENTAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Asesoría y Apoyo a proyectos Institucionales y Comunitarios | 85.6 | 98.9 | 58.8 | 63
| Construcción de Cultura Ambiental desde las Escuelas y la Comunidad | 89 | 92.2 | 90.5 | 92
| Total | 87.2 | 80 | 80.8 | 77.6
PROGRAMA 7: PARQUE NATURAL DISTRITAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 100 | 100 | 96.2 | 99.71
| Total | 100 | 100 | 96.2 | 99.71
Ponderó: Yesid Correa Romero - Profesional Especializado
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Tabla Resumen Evaluación Plan de Acción % Físico y Financiero por Programas
Año 2012 y Periodo 2007 - 2012
| PROGRAMA | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| ECORREGIONES ESTRATÉGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL | 81.2 | 86.25 | 65.53 | 63.13
| CUERPOS DE AGUAS AMBIENTALEMENTE SANOS | 97.8 | 89.84 | 99.99 | 89.6
| BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD | 98.42 | 91.46 | 99.99 | 78.25
| SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL | 89.06 | 96.64 | 99.96 | 82.32
| MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL | 99.02 | 96.45 | 92.15 | 86.16
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | 87.16 | 96.7 | 80.82 | 77.58
| PARQUE NATURAL DISTRITAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | 100 | 100 | 96.21 | 99.71
| Total promedio | 93.2371 | 93.9057 | 90.6643 | 82.3929
Ponderó: Yesid Correa Romero - Profesional Especializado
[6 empty] | EJECUCION GASTOS DE INVERSION POR PROYECTOS primer sem 2012 | [5 empty] | año 2011
[6 empty] | CODIGO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | PAGOS | % | CODIGO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | %
[7 empty] | INVERSION | DEFINITIVO |  |  | EJEC, |  | INVERSION | DEFINITIVO |  | EJEC,
[7 empty] | TOTAL GASTOS DEINVERSION | 32,664,298,481 | 20,642,427,102 | 13,652,367,136 | 63% |  | TOTAL GASTOS DEINVERSION | 34,407,248,287 | 32,606,014,935 | 95%
[6 empty] | 100 | ECORREGIONES ESTRATÉGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL | 1,500,000,000 | 2,008,000 | 0 | 0% | 100 | ECORREGIONES ESTRATÉGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL | 30,120,000 | 30,120,000 | 100%
[6 empty] | 100 900 | ORDENAMIENTO Y MANEJO ECORREGIONES | 1,500,000,000 | 2,008,000 | 0 | 0% | 100 900 | ORDENAMIENTO Y MANEJO ECORREGIONES | 30,120,000 | 30,120,000 | 100%
[6 empty] | 100 900 01 | Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Canal del Dique | 500,000,000 | 2,008,000 | 0 | 0% | 100 900 01 | Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Canal del Dique | 30,120,000 | 30,120,000 | 100%
[6 empty] | 100 900 02 | Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Zona Costera - Ciénaga de la Virgen | 650,000,000 | 0 | 0 | 0% | 100 900 02 | Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Zona Costera - Ciénaga de la Virgen | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 100 900 04 | Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Montes de María | 350,000,000 | 0 | 0 | 0% | 100 900 04 | Ordenamiento y Manejo Integrado Ecorregión Montes de Maria | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 101 | CUERPOS DE AGUAS AMBIENTALEMENTE SANOS | 18,130,657,824 | 15,545,392,580 | 10,575,829,475 | 86% | 101 | CUERPOS DE AGUAS AMBIENTALEMENTE SANOS | 20,504,848,834 | 20,495,336,141 | 100%
[6 empty] | 101 901 | CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA | 18,130,657,824 | 15,545,392,580 | 10,575,829,475 | 86% | 101 901 | CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA | 20,504,848,834 | 20,495,336,141 | 100%
[6 empty] | 101 901 01 | Gestión Aguas Subterráneas | 400,000,000 | 0 | 0 | 0% | 101 901 01 | Gestión Aguas Subterráneas | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 101 901 02 | Conservación de Aguas Superficiales | 17,730,657,824 | 15,545,392,580 | 10,575,829,475 | 88% | 101 901 02 | Conservación de Aguas Superficiales | 20,504,848,834 | 20,495,336,141 | 100%
[6 empty] | 102 | BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD | 2,032,940,666 | 1,292,156,590 | 773,170,375 | 64% | 102 | BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD | 2,018,045,148 | 1,012,837,058 | 50%
[6 empty] | 102 902 | CONSERVACIÓN USO Y MANEJO DE FLORA | 1,100,000,000 | 783,484,996 | 376,301,408 | 71% | 102 902 | CONSERVACIÓN USO Y MANEJO DE FLORA | 1,518,526,148 | 513,320,055 | 34%
[6 empty] | 102 902 01 | Gestión Forestal y Zonas Verdes | 250,000,000 | 45,099,680 | 23,774,546 | 18% | 102 902 01 | Gestión Forestal y Zonas Verdes | 1,038,314,000 | 33,151,263 | 3%
[6 empty] | 102 902 02 | Reforestación Protectora-Productora | 200,000,000 | 95,230,512 | 0 | 48% | 102 902 02 | Reforestación Protectora-Productora | 49,948,100 | 49,910,910 | 100%
[6 empty] | 102 902 03 | Implementación de la Zonificación del Manglar | 650,000,000 | 643,154,804 | 352,526,862 | 99% | 102 902 03 | Implementación de la Zonificación del Manglar | 430,264,048 | 430,257,882 | 100%
[6 empty] | 102 903 | CONSERVACIÓN USO Y MANEJO DE FAUNA | 932,940,666 | 508,671,594 | 396,868,967 | 55% | 102 903 | CONSERVACIÓN USO Y MANEJO DE FAUNA | 499,519,000 | 499,517,003 | 100%
[6 empty] | 102 903 01 | Conservación, Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 932,940,666 | 508,671,594 | 396,868,967 | 55% | 102 903 01 | Conservación, Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 499,519,000 | 499,517,003 | 100%
[6 empty] | 103 | SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL | 1,300,000,000 | 607,739,342 | 316,715,343 | 47% | 103 | SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL | 162,990,000 | 162,989,680 | 100%
[6 empty] | 103 904 | CALIDAD DE VIDA URBANA | 400,000,000 | 256,949,945 | 142,019,428 | 64% | 103 904 | CALIDAD DE VIDA URBANA | 149,950,000 | 149,949,728 | 100%
[6 empty] | 103 904 01 | Manejo de Residuos Urbanos | 400,000,000 | 256,949,945 | 142,019,428 | 64% | 103 904 01 | Manejo de Residuos Urbanos | 149,950,000 | 149,949,728 | 100%
[6 empty] | 103 905 | PRODUCCION LIMPIA | 900,000,000 | 350,789,397 | 174,695,915 | 39% | 103 905 | PRODUCCION LIMPIA | 13,040,000 | 13,039,952 | 100%
[6 empty] | 103 905 01 | Implementación de Procesos Productivos Limpios Urbanos y Rural | 900,000,000 | 350,789,397 | 174,695,915 | 39% | 103 905 01 | Implementación de Procesos Productivos Limpios Urbanos y Rural | 13,040,000 | 13,039,952 | 100%
[6 empty] | 104 | MEJOR GESTION AMBIENTAL | 3,950,000,000 | 646,960,999 | 380,344,496 | 16% | 104 | MEJOR GESTION AMBIENTAL | 2,000,347,855 | 1,610,638,242 | 81%
[6 empty] | 104 906 | APOYO A LA GESTION MUNICIPAL | 2,050,000,000 | 28,802,194 | 5,461,000 | 1% | 104 906 | APOYO A LA GESTION MUNICIPAL | 768,129,000 | 678,179,175 | 88%
[6 empty] | 104 906 01 | Gestión de los Recursos Naturales | 450,000,000 | 23,782,194 | 464 | 5% | 104 906 01 | Gestión de los Recursos Naturales | 370,000,000 | 280,057,975 | 76%
[6 empty] | 104 906 02 | Planeación y Ordenamiento Territorial | 1,600,000,000 | 5,020,000 | 4,997,000 | 0% | 104 906 02 | Planeacion y Ordenamiento Territorial | 398,129,000 | 398,121,200 | 100%
[6 empty] | 104 907 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1,900,000,000 | 618,158,805 | 374,883,496 | 33% | 104 907 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1,232,218,855 | 932,459,067 | 76%
[6 empty] | 104 907 01 | Laboratorio de Calidad Ambiental | 500,000,000 | 35,504,482 | 841 | 7% | 104 907 01 | Laboratorio de Calidad Ambiental | 500,000,000 | 329,278,981 | 66%
[6 empty] | 104 907 02 | Sistema de Información Ambiental | 400,000,000 | 0 | 0 | 0% | 104 907 02 | Sistema de Información Ambiental | 120,000,000 | 87,791,223 | 73%
[6 empty] | 104 907 03 | Consolidación del Desarrollo Corporativo | 900,000,000 | 512,593,251 | 343,409,572 | 57% | 104 907 03 | Consolidación del Desarrollo Corporativo | 512,218,855 | 461,839,364 | 90%
[6 empty] | 104 907 04 | Fortalecimiento SINA | 100,000,000 | 70,061,072 | 30,632,924 | 70% | 104 907 04 | Fortalecimiento SINA | 100,000,000 | 53,549,499 | 54%
[6 empty] | 105 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1,500,000,000 | 348,540,434 | 23,698,684 | 23% | 105 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 400,000,000 | 395,485,560 | 99%
[6 empty] | 105 908 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1,500,000,000 | 348,540,434 | 23,698,684 | 23% | 105 908 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 400,000,000 | 395,485,560 | 99%
[6 empty] | 105 908 01 | Asesoría y Apoyo a proyectos Institucionales y Comunitarios | 1,030,000,000 | 52,509,200 | 4,000,000 | 5% | 105 908 01 | Asesoría y Apoyo a proyectos Institucionales y Comunitarios | 200,000,000 | 199,927,183 | 100%
[6 empty] | 105 908 02 | Construcción de Cultura Ambiental desde las Escuelas y la Comunidad | 470,000,000 | 296,031,234 | 19,698,684 | 63% | 105 908 02 | Construcción de Cultura Ambiental desde las Escuelas y la Comunidad | 150,000,000 | 149,262,531 | 100%
[6 empty] | 106 | PARQUE NATURAL DISTRITAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | 4,250,699,991 | 2,199,629,157 | 1,582,608,763 | 52% | 105 908 03 | Formación a Dinamizadores y Promotores Ambientales | 50,000,000 | 46,295,846 | 93%
[6 empty] | 106 909 | Recuperación y Conservación | 4,250,699,991 | 2,199,629,157 | 1,582,608,763 | 52% | 106 | PARQUE NATURAL DISTRITAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | 9,290,896,450 | 8,898,608,255 | 96%
[6 empty] | 106 909 01 | Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 4,250,699,991 | 2,199,629,157 | 1,582,608,763 | 52% | 106 909 | Recuperación y Conservación | 9,290,896,450 | 8,898,608,255 | 96%
[12 empty] | 106 909 01 | Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 9,290,896,450 | 8,898,608,255 | 96%

## Evaluación PAA 2012 final
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
AVANCE PAT METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PROYECTOS Y PROGRAMAS
2012
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 1 | Proyecto 1 | 40% | 800 | 700 | 87.5 | 35 | 2200 | 2000 | 90.9091 | 36.3636
| Proyecto 2 | 30% | 900 | 740 | 82.2222 | 24.6667 | 2000 | 1740 | 87 | 26.1
| Proyecto 3 | 30% | 800 | 590 | 73.75 | 22.125 | 1400 | 1090 | 77.8571 | 23.3571
| Total | 100% | 2500 | 2030 | 81.2 | 81.7917 | 5600 | 4830 | 86.25 | 85.8208 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 1 | Proyecto 1 | 40% | 100000000 | 99397817.24 | 99.3978 | 39.7591 | 520000000 | 407646314 | 78.3935 | 31.3574
| Proyecto 2 | 30% | 100000000 | 97197651.64 | 97.1977 | 29.1593 | 820080000 | 509314153 | 62.1054 | 18.6316
| Proyecto 3 | 30% | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 669000000 | 351384699 | 52.5239 | 15.7572
| Total | 100% | 300000000 | 196595468.88 | 65.5318 | 68.9184 | 2009080000 | 1268345166 | 63.1306 | 65.7462 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 2 | Proyecto 1 | 20% | 400 | 389 | 97.25 | 19.45 | 1500 | 1489 | 99.2667 | 19.8533
| Proyecto 2 | 80% | 600 | 589 | 98.1667 | 78.5333 | 1700 | 1386 | 81.5294 | 65.2235
| Total | 100% | 1000 | 978 | 97.8 | 97.9833 | 3200 | 2875 | 89.8438 | 85.0769 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 2 | Proyecto 1 | 20% | 302719000 | 302344969.63 | 99.8764 | 19.9753 | 1800000000 | 938072634 | 52.1151 | 10.423
| Proyecto 2 | 80% | 21945211804 | 21943674165.24 | 99.993 | 79.9944 | 48283020834 | 47787271514 | 98.9732 | 79.1786
| Total | 100% | 22247930804 | 22246019134.87 | 99.9914 | 99.9697 | 50083020834 | 48725344148 | 97.2891 | 89.6016 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 3 | Proyecto 1 | 10% | 800 | 770 | 96.25 | 9.625 | 2400 | 2110 | 87.9167 | 8.7917
| Proyecto 2 | 30% | 200 | 200 | 100 | 30 | 200 | 197 | 98.5 | 29.55
| Proyecto 3 | 30% | 300 | 300 | 100 | 30 | 700 | 600 | 85.7143 | 25.7143
| Proyecto 4 | 30% | 600 | 600 | 100 | 30 | 1300 | 1300 | 100 | 30
| Total | 100% | 1900 | 1870 | 98.4211 | 99.625 | 4600 | 4207 | 91.4565 | 94.056 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 3 | Proyecto 1 | 10% | 234360000 | 234228497.24 | 99.9439 | 9.9944 | 3524375000 | 2674726235 | 75.8922 | 7.5892
| Proyecto 2 | 30% | 95231418 | 95230512.43 | 99.999 | 29.9997 | 4335000000 | 1644468316 | 37.9347 | 11.3804
| Proyecto 3 | 30% | 643164000 | 643151790.84 | 99.9981 | 29.9994 | 8450000000 | 8424584289 | 99.6992 | 29.9098
| Proyecto 4 | 30% | 508678666 | 508671594.03 | 99.9986 | 29.9996 | 2038400000 | 1614018751 | 79.1807 | 23.7542
| Total | 100% | 1481434084 | 1481282394.54 | 99.9898 | 99.9931 | 18347775000 | 14357797591 | 78.2536 | 72.6336 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 4 | Proyecto 1 | 40% | 500 | 500 | 100 | 40 | 3400 | 3351 | 98.5588 | 39.4235
| Proyecto 2 | 60% | 2700 | 2350 | 87.037 | 52.2222 | 4200 | 3994 | 95.0952 | 57.0571
| Total | 100% | 3200 | 2850 | 89.0625 | 92.2222 | 7600 | 7345 | 96.6447 | 96.4807
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 4 | Proyecto 1 | 40% | 399446000 | 399319139.77 | 99.9682 | 39.9873 | 1150000000 | 938290438 | 81.5905 | 32.6362
| Proyecto 2 | 60% | 536602045 | 536385931.12 | 99.9597 | 59.9758 | 1150000000 | 955035188 | 83.0465 | 49.8279
| Total | 100% | 936048045 | 935705070.89 | 99.9634 | 99.9631 | 2300000000 | 1893325626 | 82.3185 | 82.4641 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 5 | Proyecto 1 | 15% | 1600 | 1600 | 100 | 15 | 2400 | 2300 | 95.8333 | 14.375
| Proyecto 2 | 15% | 600 | 600 | 100 | 15 | 1600 | 1600 | 100 | 15
| Proyecto 3 | 20% | 700 | 700 | 100 | 20 | 900 | 900 | 100 | 20
| Proyecto 4 | 15% | 300 | 300 | 100 | 15 | 1500 | 1500 | 100 | 15
| Proyecto 5 | 20% | 600 | 560 | 93.3333 | 18.6667 | 2900 | 2660 | 91.7241 | 18.3448
| Proyecto 6 | 15% | 300 | 300 | 100 | 15 | 300 | 300 | 100 | 15
| Total | 100% | 4100 | 4060 | 99.0244 | 98.6667 | 9600 | 9260 | 96.4583 | 97.7198 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 5 | Proyecto 1 | 15% | 400000000 | 375861814.91 | 93.9655 | 14.0948 | 3150000000 | 2671380646 | 84.8057 | 12.7209 | Gestión de los Recursos Naturales | 400000000 | 375861814.91
| Proyecto 2 | 15% | 315803448 | 315539538.9 | 99.9164 | 14.9875 | 1265803448 | 855336961 | 67.5727 | 10.1359 | Planeación y Ordenamiento Territorial | 315803448 | 315539538.9
| Proyecto 3 | 20% | 489000000 | 425598086.85 | 87.0344 | 17.4069 | 2250000000 | 1849214348 | 82.1873 | 16.4375 | Laboratorio de Calidad Ambiental | 489000000 | 425598086.85
| Proyecto 4 | 15% | 96237000 | 95982400 | 99.7354 | 14.9603 | 1200000000 | 1004491897 | 83.7077 | 12.5561 | Sistema de Información Ambiental | 96237000 | 95982400
| Proyecto 5 | 20% | 785129000 | 725019099.29 | 92.3439 | 18.4688 | 3535129000 | 3468207194 | 98.1069 | 19.6214 | Consolidación del Desarrollo Corporativo | 785129000 | 725019099.29
| Proyecto 6 | 15% | 100000000 | 76623906.45 | 76.6239 | 11.4936 | 430000000 | 345173333.45 | 80.2729 | 12.0409 | Fortalecimiento SINA | 100000000 | 76623906.45
| Total | 100% | 2186169448 | 2014624846.4 | 92.1532 | 91.4118 | 11830932448 | 10193804379.45 | 86.1623 | 83.5127 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 6 | Proyecto 1 | 55% | 2500 | 2146 | 85.84 | 47.212 | 3600 | 3562 | 98.9444 | 54.4194
| Proyecto 2 | 45% | 1800 | 1602 | 89 | 40.05 | 1800 | 1660 | 92.2222 | 41.5
| Total | 100% | 4300 | 3748 | 87.1628 | 87.262 | 5400 | 5222 | 96.7037 | 95.9194 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 6 | Proyecto 1 | 55% | 202016109 | 118822396 | 58.8183 | 32.3501 | 1528000000 | 963679549 | 63.068 | 34.6874
| Proyecto 2 | 45% | 460000000 | 416229262 | 90.4846 | 40.7181 | 1531600000 | 1410120385 | 92.0685 | 41.4308
| Total | 100% | 662016109 | 535051658 | 80.8215 | 73.0681 | 3059600000 | 2373799934 | 77.5853 | 76.1182 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas fisicas 2012 | Avance anual | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo | Avance periodo | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 7 | Proyecto 1 | 100% | 500 | 350 | 70 | 70 | 600 | 558 | 93 | 93
| Total | 100% | 500 | 350 | 70 | 70 | 600 | 575 | 95.8333 | 93 | OK/2012 FINAL
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2012 | Avance anual | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras periodo | Avance periodo | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 7 | Proyecto 1 | 100% | 4850699991 | 4666679086.47 | 96.2063 | 96.2063 | 21336200000 | 21274684903 | 99.7117 | 99.7117
| Total | 100% | 4850699991 | 4666679086.47 | 96.2063 | 96.2063 | 21336200000 | 21274684903 | 99.7117 | 99.7117 | OK/2012 FINAL
Note on B8: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C8: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos
Note on B9: yesid: Este programa consta de tres proyectos y se denomina: "ECORREGIONES ESTRATÉGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL"
Note on C9: yesid: Proyecto: ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGIÓN CANAL DEL DIQUE
Note on C10: yesid: ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ZONA COSTERA Y CIENAGA DE LA VIRGEN
Note on C11: yesid: ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO DE LA ECORREGION MONTES DE MARÍA
Note on B20: yesid: CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
Note on C20: yesid: GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Note on C21: yesid: CONSERVACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
Note on B29: yesid: BOSQUES Y MANGLARES COMO HABITAT DE BIODIVERSIDAD
Note on C29: yesid: GESTION FORESTAL Y ZONAS VERDES
Note on C30: yesid: REFORESTACION PROTECTORA PRODUCTORA
Note on C31: yesid: IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL MANGLAR
Note on C32: yesid: CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
Note on B42: yesid: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL
Note on C42: yesid: MANEJO DE RESIDUOS URBANOS
Note on C43: yesid: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS URBANO Y RURAL
Note on B51: yesid: MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
Note on C51: yesid: GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Note on C52: yesid: PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Note on C53: yesid: LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
Note on C54: yesid: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Note on C55: yesid: DESARROLLO CORPORATIVO
Note on C56: yesid: FORTALECIMIENTO DEL SINA
Note on B68: yesid: EDUCACIÓN AMBIENTAL
Note on C68: yesid: ASESORÍA Y APOYO PROYECTOS INSTOTUCIONALES Y COMUNITARIOS
Note on C69: yesid: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL Y SU ETORNO
Note on B77: yesid: PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
Note on C77: yesid: RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
Note on B19: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C19: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos
Note on B28: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C28: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos
Note on B41: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C41: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos
Note on B50: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C50: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos
Note on B67: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C67: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos
Note on B76: yesid: En el PAT 2007-2009, Cardique plantea la ejecución de 7 programas
Note on C76: yesid: Conforme al PAT 2007 - 2009, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 21 proyectos

## Programa 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007 - 2012 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
01. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION CANAL DEL DIQUE. | Identificación de riesgos en zonas con fenómenos de diapirismo de lodos | Número | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (Ind MADS Nº20). | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 40 | 100000000 | 99397817 | 99.3978 | 520000000 | 407646314 | 78.3935 | en proceso 90%
| Fortalecimiento del SIRAP - CARIBE/ SINAP | Porcentaje | Manejo de áreas regionales protegidas (Ind. CGR Nº 14) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Fortalecimiento del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP- CARDIQUE) | Porcentaje | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción, con planes de manejo en ejecución (MADS Nº 2) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Gestión de proyectos ambientales de cofinanciación en el marco del POMCH - CD | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (MADS Nº 7) | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Implementar un Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento al POMCA | Porcentaje |  | 100 | 50 | 50 |  | 100 | 50 | 50
| Ajuste del POMCA del Canal del Dique (Incorporar riesgo y cambio climático) | Número | Ordenamiento de cuencas hidrgràficas (13 CGR) | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 0.5 | 50
| Implementacion del POMCA del canal del Dique (Priorizar una actividad) | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (MADS 7) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Promocionar las áreas de reserva de la sociedad civil a través de seminarios talleres Ecorregionales | Número | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado (MADS 3). | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Lineamiento SIRAP - CARIBE/ SINAP | Número | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (1 MADS) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP- CARDIQUE) | Número |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Levantamiento de la línea base en terminos de calidad del recurso hídrico en los humedales del Canal del Dique | Número | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) . | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 520000000 | 407646314
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Hectáreas | Cuencas con planes de ordenacion y manejo Formulados (6) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Número |  | _ | _ | _ |  | 14 | 14 | 100
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Hectáreas | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | _ | _ | _ |  | 200000 | 200000 | 100
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | _ | _ | _ |  | 14 | 14 | 100
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Hectáreas | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | _ | _ | _ |  | 100000 | 0 | 0
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Número
| Seguimiento del POMCA del Canal del Dique | Porcentaje | Grado de implementación del POMCA del Canal del Dique | _ | _ | _ |  | 100 | 100 | 100
| Diseño de la estructura funcional para la articulación en el proceso de implemntación del POMCA Canal del Dique en temas Ecoturisticos | Diseño elaborado | Estrategia regional frente al tema ecoturístico |  |  |  |  | 1 | 1 | 100
| Socialización del SIGAM en la jurisdicción de Cardique | SIGAM Socializado | Muncipios con un Sistema de Gestion Ambiental SIGAM en ejecucion | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Establecimiento del mecanismo para la implementación del SIGAM | Mecanismo seleccionado |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Implementacion del SIGAM (dos acciones priorizadas a partir de los talleres regionales del MAVDT) | Dos acciones priorizadas y ejecutas |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Formulación participativa de un proyecto para el desarrollo sostenible de la región frente al tema de BIOCOMERCIO | Número | Proyecto propuesto | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos ( año 2012 y periodo) |  |  | 800 |  | 700 | 87.5 | 2200 |  | 2000 | [7 empty] | 90.9091
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA QUINQUENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA QUINQUENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
02. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ZONA COSTERA Y CIENAGA DE LA VIRGEN | Fortalecimiento del SIRAP - CARIBE/ SINAP | Porcentaje | Manejo de áreas regionales protegidas (Ind Nº 14 CGR) / Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (Ind MADS Nº 1) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100 | 30 | 100000000 | 97197652 | 97.1977 | 820080000 | 509314153 | 62.1054
| Fortalecimiento del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP- CARDIQUE) | Porcentaje | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción, con planes de manejo en ejecución (2 MADS) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Gestión de proyectos ambientales de cofinanciación en el marco del POMCH - CV | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS) | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Promocionar las áreas de reserva de la sociedad civil a través de seminarios talleres Ecorregionales | Número | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado (3 MADS). | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 4 | 100
| Implementar un Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento al POMCA | Porcentaje | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Elaboración del Plan de Acción Regional de lucha contra la desertificación de la jurisdición (PAR Cardique) | Número | Manejo de áreas regionales protegidas (14 CGR) | 1 | 0.2 | 20 |  | 1 | 0.2 | 20
| Ajuste del POMCA (Incorporar riesgo y cambio climático) | Número | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (20 MADS). | 1 | 0.2 | 20 |  | 1 | 0.2 | 20
| identificación e implementación de actividad para controlar la erosión costera | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Identificación de riesgos en zonas con fenómenos de diapirismo de lodos | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | 90%
| Lineamiento SIRAP - CARIBE/ SINAP | Número | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (1) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Publicación y divulgación de los programas y proyectos del POMCA Ciénaga de la Virgen | Número | Cuencas con planes de ordenacion y manejo en ejecucion (7) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 520000000 | 407646314
| Formulación del SIGAM Insular |  |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 820080000 | 509314153
| Socialización e implementación del POMCA de la Ciénaga de la Virgen | Hectáreas |  | _ | _ | _ |  | 50000 | 50000 | 100 | [8 empty] | 669000000 | 351384699
| Implementar un Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento al POMCA | Número |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Desarrollo de estudios de corto plazo prioritarias en el POMCA Ciénaga de la Virgen | Número |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap- Cardique) | Hectáreas | Áreas protegidas declaradas dentro del area de la jurisdiccion (1) | _ | _ | _ |  | 3 | 3 | 100
| Socialización del estudio “Evaluación Ambiental Estratégica de la Ecorregión Zona Costera” | Socialización realizada |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Hectáreas | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | _ | _ | _ |  | 100000 | 0 | 0
Número
| Identificación de acciones para disminuir la desertificación de acuerdo a los lineamientos del MAVDT | Estudios realizados | Acciones desarrolladas para disminuir los impactos por desertizacion de suelos | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Realización de un proyecto piloto para valoración económica de servicios ambientales |  | Modelo para la Valoracion economica por servicios ambientales | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 900 |  | 740 | 82.2222 | 2000 |  | 1740 | [7 empty] | 87
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA QUINQUENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA QUINQUENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
03. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION MONTES DE MARIA. | Fortalecimiento del SIRAP - CARIBE/ SINAP | Porcentaje | Manejo de áreas regionales protegidas (Ind Nº 14 CGR) / Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (Ind Nº 1 MADS) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100 | 30 | 100000000 | 0 | 0 | 669000000 | 351384699 | 52.5239
| Fortalecimiento del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP- CARDIQUE) | Porcentaje | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción, con planes de manejo en ejecución (2 MADS) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Gestión de proyectos ambientales de cofinanciación en el marco del POMCH - MM | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS) | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Promocionar las áreas de reserva de la sociedad civil a través de seminarios talleres Ecorregionales | Número | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado (3 MADS). | 2 | 2 | 100 |  | 5 | 5 | 100
| Implementar un Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento al POMCAMM | Porcentaje | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Elaboración del Plan de Acción Regional de lucha contra la desertificación de la jurisdición (PAR Cardique) | Número | Manejo de áreas regionales protegidas (14 CGR) | 1 | 0.2 | 20 |  | 1 | 0.2 | 20
| Ajuste del POMCA (Incorporar riesgo y cambio climático) | Número | Ordenamiento de cuencas hidrgràficas (13 CGR) | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 0.5 | 50 | [8 empty] | 669000000 | 351384699
| Identificación de riesgos en zonas con fenómenos de subsidencias o fallas geológicas | Número | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (20 MADS). | 1 | 0.2 | 20 |  | 1 | 0.2 | 20 | [7 empty] | Inf Secundaria
| Lineamiento SIRAP - CARIBE/ SINAP | Número | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (1) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP- CARDIQUE) | Número |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Formulación de una propuesta de Plan de Manejo para la ecorregion | Hectáreas | Ecosistemas estrategicos con planes de manejo en ejecucion (4) | _ | _ | _ |  | 300000 | 300000 | 100
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Hectáreas | Plan general de ordenación forestal de la jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | _ | _ | _ |  | 300000 | 0 | 0
Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecucion (4)
Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporación (1).
| Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap- Cardique) | Hectáreas | Areas protegidas declaradas dentro del area de la jurisdiccion (1) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Levantamiento de la línea base en terminos de calidad del recurso hídrico en los humedales de la ecorregión | Número | Corrientes hidricas reglamentadas por la Corporacion con relacion alas cuencas priorizadas (10) . | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 800 |  | 590 | 73.75 | 1400 |  | 1090 | [7 empty] | 77.8571

## Programa 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007 - 2012 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAA) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
2. CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
01. GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | Realizar monitoreo periódico a las aguas subterráneas de la jurisdicción (fase 5 o 6), decreto 1323/07. | Número | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecución (4 MADS) | 2 | 2 | 100 |  | 4 | 4 | 100 | 20 | 302719000 | 302344970 | 99.8764 | 1800000000 | 938072634 | 52.1151
| Estudio hidrogelógico de los acuiferos de dos municpios | Número | Manejo de ecosistemas estratégicos (paramos, humedales, manglares, zonas secas, etc (CGR 15)) | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Aplcación de estrategia para cobro de tasa por uso y tasa retributiva a usuarios identificados | Millones de Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Retributiva (12 MADS) | 1457 | 1452 | 99.6568 |  | 1457 | 1452 | 99.6568
|  | Millones de Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa por uso (13 MADS) | 160 | 143 | 89.375 |  | 160 | 143 | 89.375
| Realización de estudios de vulnerabilidad de las aguas subterráneas | Número | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecución (4) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Formulación de PMA de las aguas subterráneas. | Número |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Construir un índice de escasez de las aguas subterráneas, resolución 865 (costo/beneficio). | Número |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Identificación, delimitación y reglamentación de zonas de recarga de acuíferos | Unidad | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas
Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas
Corrientes hídricas reglamentadas por la corporacion con relación a las cuencas priorizadas (10)
| Elaboración de planes de manejo y ordenamiento del recursos hídrico en las ecorregiones | Número | Número de habitantes abastecidos cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con paln de ordenacion y manejo formulado y/o en ejecución | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
|  |  | Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
|  |  | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
|  |  | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Sistematización de la red de monitoreo de las aguas subterráneas del área de influencia de Mamonal. | Sofware funcionando | Caudal de agua concesionada para sectores productivos en m3 | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Montaje de un Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas (Acuíferos de Turbaco y Arroyo Grande) | Monitoreo continuo en ejecución | Número de concesionesde agua superficial y subterránea otorgados para centros poblados | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Arreglo (uno) y mantenimiento a los (cinco) pozos de la red de monitoreo de las aguas subterráneas de Mamonal | Número de pozos funcionando | Número de concesiones de agua para sectores productivos | _ | _ | _ |  | 5 | 5 | 100
| Total avance porcentual por proyectos ( año 2012 y periodo) |  |  | 400 |  | 389.0318 | 97.258 | 1500 |  | 1489.0318 | [7 empty] | 99.2688
2. CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
02. CONSERVACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES | Realización de trabajos manuales y/o mecanica para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de ciènagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción | global cuencas de las ecorregiones | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS) | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | 80 | 21945211804 | 21943674165 | 99.993 | 48283020834 | 47787271514.39 | 98.9732
| Realizar seguimiento y monitoreo periodico a cuerpos de agua de la jurisdicción (fase 5 y 6), decreto 1323/07. | Número | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO) (14 MADS). | 2 | 2 | 100 |  | 6 | 6 | 100
| Ordenamiento del recursos hidrico (dec 3930 de 2010, primera fase) | Número de municipios atendidos | Corrientes hidricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas reglamentadas (10 MADS) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Realización de requerimientos y seguimiento a los PSMV | número de municipios atendidos | Número de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Implementados y con seguimiento (11 MADS) | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 12 | 57.1429
| Diseñar estrategia para cobro de tasa por uso y tasa retributiva a usuarios identificados | Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Retributiva (12 MADS) | 1457 | 1452 | 99.6568 |  | 1457 | 1452 | 99.6568
|  | Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa por uso (13 MADS) | 160 | 143 | 89.375 |  | 160 | 143 | 89.375
| Lineamientos ambientales la zonificación de uso de la Bahía de Cartagena | Número | Mejoramiento hidrodinámico de cuerpos de aguas | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Instalar estaciones hidrometeorológicas o ambientales, en los sitios más adecuados, contribuirá en lo climático, ambiental y la atención y prevención de desastres. | Número | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (20). | - | - | - |  | 3 | 0.6 | 20
| Estudio y modelación para alerta temprana por contaminación de aguas superficiales ocasionada por derrames terrestres | Número |  | - | - | - |  | 1 | 0.2 | 20
| Realización de trabajos manuales para la restauración hidrodinámica | Número de personas beneficiadas | Población beneficiada por la realización de obras de contención de deslizamientos e inundaciones | _ | _ | _ |  | 9000 | 9000 | 100
| Mantenimiento de canales pluviales del área de la jurisdicción (con énfasis en los urbanos del distrito de Cartagena) | Número de canales con mantenimiento | Mejoramiento hidrodinámico de cuerpos de agua | _ | _ | _ |  | 62 | 62 | 100
| Desarrollo de actividades de limpieza de ciénagas y cauces de arroyos de la jurisdicción de Cardique | Número de actividades desarrolladas |  | _ | _ | _ |  | 52 | 106 | 100
| Reglamentación de corrientes para el uso eficiente del recurso hídrico | Numero | Nº de corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación (10) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Establecimiento de rondas de protección de los principales cauces que se encuentran en la jurisdicción para su posterior incorporación en los POT | Numero
| Seguimiento y monitoreo a los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena. | Monitoreo realizado | Número de fuentes puntuales de vertimiento de agua residuales (doméstica y de los sectores productivos identificadas) | _ | _ | _ |  | 1 | 5 | 100
| Seguimiento y monitoreo a los cuerpos de agua y lagunas que se interconectan en el Distrito de Cartagena. | Numero | PSMV en seguimiento por parte de la corporacion con referencia al numero de cabeceras identificadas (11) | _ | _ | _ |  | 2 | 6 | 100
| Instalación de 4 estaciones metereológicas o limnimétricas | Población beneficiada | Población beneficiada por sistema de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | _ | _ | _ |  | 50000 | 0 | 0
| Cálculo de los indices de escasez de las cuencas hidrográficas del área de jurisdicción | Indices calculados | Caudal de agua superficial y subterránea concesionada para centros poblados, m3/seg | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 600 |  | 589.0318 | 98.172 | 1700 |  | 1386.1747 | [7 empty] | 81.5397

## Programa 3
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007 - 2012 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _ y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
03. BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
01. GESTIÓN FORESTAL Y ZONAS VERDES | Lineamientos fase inicial para la formulación del Plan de ordenamiento forestal | Número | Plan general de la ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación (Indicador Nº 3 - MADS) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 10 | 234360000 | 234228497 | 99.9439 | 3524375000 | 2674726235 | 75.8922
| Seguimiento y evluación a los programas de compensación forestal | Porcentaje | Ecosistemas estratégicos (Bosques, Humedales, Manglares, etc), con planes de manejo u ordenación en ejecución (Indicador Nº 4 - MADS). | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Convenios para establecer viveros regionales comunitarios | Número |  | 3 | 2.1 | 70 |  | 3 | 2.1 | 70
| Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | Porcentaje | Trámite de aprovechamiento forestal persistente (Indicadr Nº 6 - CGR) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
|  | Hectáreas | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 100
| Realización de operativos de control y vigilancia para contrarrestar la tala indiscriminada, tráfico y comercialización de la flora nativa | Operativos realizados | Operativos realizados | 100 | 100 | 100 |  | 250 | 250 | 100
| Consolidación y recuperación de zonas verdes en el espacio público en la jurisdicción. | Número de parques y zonas verdes | Zonas verdes intrvenidas y recuperadas | 2 | 2 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Convenio ISA - Cardique - proceso declaratoria de area protegida | Porcentaje | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (Indicador Nº 1 - MADS) | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 25 | 100
| Seguimiento y evaluación a los programas de compensación forestal | Porcentaje | Ecosistemas estratégicos (Bosques, Humedales, Manglares, etc), con planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | _ | _ | _ |  | 100 | 100 | 100
| Plan piloto para la restauración boscosa en zonas afectadas por el síndrome fungal (phytoptera) en la ecorregión Montes de María | Número |  | _ | _ | _ |  | 1 | 0.2 | 20
| Plan piloto para la restauración de ecosistemas de bosque seco tropical | Número |  | _ | _ | _ |  | 1 | 0.2 | 20
| Realización de operativos de control y vigilancia para contrarrestar la tala indiscriminada, tráfico y comercialización de la flora nativa | Operativos realizados | Operativos realizados | _ | _ | _ |  | 350 | 100 | 100
| Consolidación y recuperación de áreas de espacio público en la jurisdicción. | Número de parques y zonas verdes | Zonas verdes intrvenidas y recuperadas | _ | _ | _ |  | 10 | 10 | 100
| Creación de la oficina forestal (DEF) | oficina creada (Departamento Especial Forestal) | Cumplimiento Normativo Ley 1021/06 Art 9.1 | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Estudio del Impacto del hongo que viene afectando al aguacate sobre los ecosistemas boscosos de los Montes de Maria en cooperación horizontal conel ICA | Número | Estudio realizado | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | metros cubicos | M3 de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal | _ | _ | _ |  | 10000 | 10000 | 100
|  |  | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | _ | _ | _ |  | 100 | 100 | 100
| Realización de Operativos de control y vigilancia para contrarrestar la tala indiscriminada, tráfico y comercialización de flora | Operativos realizados | Operativos realizados | _ | _ | _ |  | 150 | 150 | 100
| Construcción y Mantenimiento del vivero Cardique. | Vivero construido | Vivero construido | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Restauración y actualización de la colección seca del Bs-T | Número | Conservación del patrimonio genético | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Construcción de una estartegia (Plan de Acción) para la protección del Bosque Seco Tropical y su sistema lagunar conexo | Hectáreas | Ecosistemas estrategicos con planes de manejo en ejecución | _ | _ | _ |  | 150 | 150 | 100
| Conformación y consolidación de un área protegida regional con fines de conservación. | Hectáreas | áreas protegidas declardas dentro del área de la jurisdiccón (1) | _ | _ | _ |  | 150 | 150 | 100
| Construcción de un modelo de restauración y conservación en tierras privadas (Ganaderas) | Hectáreas | Especies de la flora amenazadas con planes de conservación en ejecución | _ | _ | _ |  | 25 | 25 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 800 |  | 770 | 96.25 | 2400 |  | 2110 | [7 empty] | 87.9167 | 3524375000 | 2674726235
02. REFORESTACIÓN PRODUCTORA – PROTECTORA | Reforestación cuencas priorizadas de la jurisdicción con especies nativas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados y cuencas de los arroyos de la jurisdicción de Cardique | Número de hectareas | Números de hectáreas | 30 | 40 | 100 |  | 340 | 330 | 97.0588 | 30 | 95231418 | 95230512 | 99.999 | 4335000000 | 1644468316 | 37.9347 | 40.8 ha | 4335000000 | 1644468316
| Mantenimiento a la reforestación año anterior | No de hectareas | Areas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras. (9) | 50 | 50 | 100 |  | 390 | 502 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 200 |  | 200 | 100 | 200 |  | 197.0588 | [7 empty] | 98.5294
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
|  | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA QUINQUENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
03. BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
03. IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL MANGLAR. | Desarrollar un programa de educación ambiental con énfasis en la conservación del manglar en la zona costera | Número de personas capacitadas | Manejo de ecosistemas estratègicos (paramos, humedales, manglares, zonas secas, etc ( Indicadr Nº 15 - CGR ) | 60 | 60 | 100 |  | 270 | 270 | 100 | 30 | 643164000 | 643151791 | 99.9981 | 8450000000 | 8424584289 | 99.6992
| Vegetalización de áreas mangláricas | Hectáreas revefetalizadas |  | 50 | 87 | 100 |  | 616 | 910 | 100
| Controlar la tala indiscriminada del manglar | Operativos realizados |  | 50 | 50 | 100 |  | 85 | 165 | 100
| Formulación de Planes de Manejo de areas priorizadas en la zonificación de los Manglares | Unidad | Ecosistemas estratégicos (Bosques, Humedales, Manglares, etc), con planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | _ | _ | _ |  | 2 | 0.1 | 0.05
| Construcción de canales para la restauración del manglar | Metros lineales |  | _ | _ | _ |  | 47168 | 54366 | 100 | [8 empty] | 3524375000 | 2674726235
| Actualización de la zonificación de manglares de la jurisdicción. | hectareas | Ecosistemas Estratégicos ( Bosques, Humedales, Manglares, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | _ | _ | _ |  | 1500 | 13000 | 100 | [8 empty] | 4335000000 | 1644468316
| Implementación del Plan de Manejo de la Zonificacion de los Manglares | unidad | Áreas protegidas declaradas por laCorporación con planes de manejo en ejecucion (1) y (2) | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 8450000000 | 8424584289
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 300 |  | 300 | 100 | 700 |  | 600 | [7 empty] | 85.7143 | 2038400000 | 1614018751
04. CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Hogar de paso para atención y valoración a especies | Porcentaje | Especies de fauna y flora amenazadas con planes de conservación en ejecución (Indicador Nº 5 - MADS) | 30 | 30 | 100 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 508678666 | 508671594 | 99.9986 | 2038400000 | 1614018751 | 79.1807
| implementacion plan de uso y manejo de la especie caiman (Repoblación) | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Diagnóstico sobre especies invasoras en la jurisdicción de Cardique. | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Repoblamiento con especies ícticas nativas | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Estudio de poblaciones naturales para especies amenazadas. | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 5 | 5 | 100
| Realización de operativos de control y vigilancia para contrarrestar la caza, tráfico y comercialización indiscriminada de la fauna silvestre | Número |  | 50 | 65 | 100 |  | 190 | 947 | 100
| Diagnostico sobre especies invasoras en la jurisdicción de Cardique. | Unidad | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución (5). | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Publicación sobre flora y fauna silvestre | Unidad |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Implementación plan de uso y manejo de las especies babilla, caiman e icotea | Porcentaje |  | _ | _ | _ |  | 3 | 3 | 100
| Estudio de poblaciones naturales para especies amenazadas. | Numero | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución (5). | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
| Formulación de programas de conservación | Numero |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Plan de uso y manejo de las especies babilla, caiman e icotea | Numero | Número de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Desarrollo de una estructura funcional del programa |  |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 600 |  | 600 | 100 | 1300 |  | 1300 | [7 empty] | 100

## Programa 4
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007 - 2012 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012_____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA QUINQUENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. SOSTENIBILIDAD DEL DESARRROLLO URBANO Y RURAL
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Diseñar y desarrollar un programa de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos | Porcentaje | Control de la disposición de residusos sólidos en municipios (Indicador Nº 16 - CGR) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 70 | 70 | 40 | 399446000 | 399319140 | 99.9682 | 1150000000 | 938290438 | 81.5905
| Brindar asesorías a los entes territoriales en la actualización de los PGIRS | Número de Municipios beneficiados | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (relleno sanitarios, celdas transitorias) (Indicador Nº19 - MADS) | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Fortalecmiento a empresas comunitarias de aseo y de aprovechamiento de residuos | Numero de municipios | Control de la disposición de residusos sólidos en municipios (Ind. Nº 16 CGR) | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Formulación e implementación del PGIRS de la Corporación | Número | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (Indicador Nº 12 - CGR) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | sin implementar
| Fomento a la gestión integral de residuos sólidos | Numero de municipios | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Indicador Nº 20 - MADS) | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Incrementar el aprovechamiento de los residuos orgánicos | Número de Municipios beneficiados | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccion (19) y cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Car (24) | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Promover en los municipios los canales de comercialización de residuos sólidos | Número de Municipios beneficiados |  | _ | _ | _ |  | 8 | 8 | 100
| Apoyo a la promoción, creación y consolidación de empresas comunitarias de aseo | Número de empresas apoyadas |  | _ | _ | _ |  | 14 | 14 | 100
| Promover la estructura de comercialización de reciclaje | Número de eventos de promoción |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Crear nuevos canales de comercialización para la produccion de abono orgánico en la Jurisdicción. | Número de empresas apoyadas |  | _ | _ | _ |  | 10 | 11 | 100
| Realizar eventos de Promoción el Plan Nacional de Valoración de Residuos | Número de eventos realizados |  | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Mnicipios beneficiados con el desarrollo de un programa de sensibilización para la separación en la fuente | Número de municipios beneficiados |  | _ | _ | _ |  | 21 | 21 | 100
| Diseñar un sistema alternativo de disposición final de residuos acorde a la legislación existente. | Sistema diseñado |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Desarrollo de programa para la producción de abono orgánico | Número programa desarrollado |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Seguimiento en la implementación de los PGIRS municipales | Porcentaje |  | _ | _ | _ |  | 100 | 100 | 100
| Crear nuevos canales de comercialización para la produccion de abono orgánico en la Jurisdicción. | Poblacion involucrada |  | _ | _ | _ |  | 100 | 100 | 100
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Creación y desarrollo de un Programa para la implementación de los PGIRS para municipios menores a 10000 habitantes. | Toneladas de residuos solidos aprovechados | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccion (19) | _ | _ | _ |  | 21 | 21 | 100
|  |  | Número de Ton de Resisuos sólidos dispuestos en sitios autorizados por la CAR (18) | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Elaboración de material didáctico para la GIRS | Número ediciones realizadas | Campañas de extension comunitarias en temas de GIRS | _ | _ | _ |  | 5 | 5 | 100 | [8 empty] | 1150000000 | 938290438
| Elaboración de video que registre evidencia del avance de la Corporación en la GIRS en la jursdicción | Número video elaborado |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Apoyar a los municpios en la promoción y celebración del día del reciclador y el reciclaje | Número municipios apoyados |  | _ | _ | _ |  | 21 | 21 | 100
| Levantamiento de la lìnea base de los productos de Biocomercio de la jurisdición | Número de municipios beneficiados | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Corporación (24) | _ | _ | _ |  | 7 | 21 | 100
| Reconocimiento de sectores productivos de aprovechamiento de residuos inorgánicos en las ecorregiones jurisdicción de Cardique | Número de ecorregiones beneficiadas |  | _ | _ | _ |  | 3 | 3 | 100
| Vinculación de instituciones educativas para prestar el SSE en el campo de residuos sólidos. | Numero de instituciones beneficiadas |  | _ | _ | _ |  | 6 | 6 | 100
| Promover la disposición final regional de los residuos | Número de municipios beneficiados |  | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
| Apoyo a centros de acopio para residuos sólidos aprovechables | Empresas beneficiadas |  | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
| Apoyo al establecimiento de centros de acopio para residuos sólidos aprovechables y comercializables | Toneladas de residuos solidos aprovechados |  | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Vinculación de estudiantes para prestar el SSE en el campo de Residuos Sólidos. | Unidad | Estudiantes desarrollando en su muncipio acciones encaminadas a desarrollar la GIRS | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Levantamiento de la información sobre la cantidad, calidad, tipo, generadores, manejo y disposición final de los residuos peligrosos | Línea base RESPEL por sector productivo | Número de registros generados de residuos o desechos en la jurisdicción (25) | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Apoyo a trabajos de grado en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos | Trabajos de grados realizados |  | _ | _ | _ |  | 4 | 3.25 | 81.25
| Formulación de un plan para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el áea de la jurisdicción | Plan formulado |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Implementar un programa piloto para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el áea de jurisdicción | Número de municipios beneficiados |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Capacitación y asesoría técnica en programas de producción más limpia en los hospitales del área de jurisdicción | Número de personas |  | _ | _ | _ |  | 90 | 90 | 100
| Realización de actividades informativas de sensibilización y educativas para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el área de la jurisdicción | Número de actividades informativas realizadas |  | _ | _ | _ |  | 11 | 15 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 500 |  | 500 | 100 | 3400 |  | 3351.25 | [7 empty] | 98.5662
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA QUINQUENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. SOSTENIBILIDAD DEL DESARRROLLO URBANO Y RURAL
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. | Adquisición de sonómetros para la realización de campañas de mediciones de ruidos en áreas priorizadas de sitios críticos y en atención a quejas en el área de jurisdicción | Número | Estaciones de monitoreo (Indicador Nº 7 - CGR) | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 | 100 | 60 | 536602045 | 536385931 | 99.9597 | 1150000000 | 955035188 | 83.0465 | Lab
| Diseño de un programa trienal para la mitigación y adaptación del cambio climático | Número | Ecosistemas estratégicos (Bosques, Humedales, Manglares, etc), con planes de manejo u ordenación en ejecución (Indicador Nº 4 - MADS). | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del programa trienal para la mitigación y adaptación del cambio climático | Porcentaje |  | 20 | 20 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Programa de monitoreo de contaminantes atmosféricos para determinar concentraciones de PM10 y ozono en el área de jurisdición de la Corporación | Número | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación (Indicador Nº 18 - MADS) | 2 | 1 | 50 |  | 2 | 1 | 50 | [7 empty] | PM10
| Adquisición de equipos (de análisis de gases y particulas) para la medición de contaminates de fuentes móviles (diesel y gasolina) en la jurisdicción | Número | Control de emisiones atmosfericas de fuentes móviles (Indicador Nº 20 - CGR) | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Implementar un programa de educación ambiental, concientización, control y seguimiento sobre residuos peligrosos. | Número de empresas beneficiadas | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación (Indicador Nº 15 - MADS) | 50 | 250 | 100 |  | 50 | 250 | 100
| Institucionalización e implementación del programa vacaciones ecoturísticas comunitarias | Porcentaje |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Programa educativo sobre techos verdes aprovechamiento racional de espacios de vivienda urbana y rural para el establecimiento de patios productivos (abono, hortalizas, ecoetioqueteado) | Porcentaje |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Aprovechamiento de residuos (orgánicos e inorganicos) para la producción comunitaria de artesanías (arte reciclado) | Numero de municipios |  | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Cartillas sobre techos verdes y arte reciclado | Número |  | 5000 | 5000 | 100 |  | 5000 | 5000 | 100
| Apoyar un proyecto de investigación de aprovechamiento y/o valorización de RESPEL | Número | Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (Indicador Nº 25 - MADS) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Feria ecoturística | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Visita internacional para conocer proyectos exitosos de manejo adecuado de RESPEL | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. | Convenio de producción mas limpia con el sector de hidrocarburos | Número | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación (Indicador Nº 15 - MADS) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Identificación la presencia de los nuevos COPs (contaminantes orgánicos persistentes), incluidos en el convenio de Estocolmo | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del PGIRESPEL de la Corporación | Número | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (Indicador Nº 12 - CGR) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Diseño e implementación de un software para seguimiento de actividades empresariales en la jurisdicción de Cardique. | Número | proyectos pilotos de produccion mas limpia de sectores productivos acompañados por la corporacion (15) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Diagnóstico ambiental de plaguicidas (tipo de producto, distribuidores, uso, impacto, disposición final) en la jurisdicción de Cardique. | Número |  | _ | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Inventario de fuentes fijas y móviles en el área de Mamonal y Pasacaballos | Numero |  | _ | - | - |  | 1 | 0.3 | 30
| Realizar el mapa de ruidos del área de influencia del complejo industrial de Mamonal | Número |  | _ | - | - |  | 1 | 0.2 | 20
| Diagnóstico ambiental de actividades portuarias en la Bahía de Cartagena. | Estudio realizado |  | _ | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Promocionar ante las PyME la implementación de los sistemas de gestión ambiental SGA (ISO 14000). | Número de PYMES beneficidas |  | 15 | 15 | 100 |  | 11 | 30 | 100 | [8 empty] | 1150000000 | 938290438
| Establecimiento y seguimiento de convenios de producción mas limpia (Agenda ambiental) | Nùmero |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 100 | [8 empty] | 1150000000 | 9550351888
| Identificar y actualizar nuevas fuentes generadoras de residuos peligrosos. | Número de fuentes identificadas | Numero de registro de generadores de Residuos o Desechos peligrosos en la jurisdiccion (25) | _ |  |  |  | 108 | 108 | 100
| Implementar estrategias de educación, concientización, control y seguimiento sobre residuos peligrosos. | Número de empresas bneficiadas |  | 15 | 15 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Gestionar proyectos MDL decooperación técnica y financiera internacional | Número proyectos MDL gestionados |  | _ |  | _ |  | 1 | 1 | 100
| Realizar misión ambiental empresarial internacional en temas de RESPEL | Misión ambiental realizada |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Promover la gestión adecuada de los acietes usados, PCBs aceites dieléctricos y Agroquímicos) | Empresas beneficiadas |  | _ | _ | _ |  | 268 | 253 | 94.403
| Seguimiento a entidades prestadoras de salud que disponen adecuadamente los residuos hospitalarios. | Cantidad en toneladas de RH dispuesto adecuadamente |  | 50 | 50 | 100 |  | 50 | 50 | 100
| Asesoria y asistencia técnica en la promoción y desarrollo proyectos ecoturísticos | Número mMunicpios beneficiados |  | _ | _ | _ |  | 18 | 18 | 100
| Promoción para la creación de mercados verdes en la jurisdicción |  | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Corporación (24) | _ | _ | _ |  | 8 | 8 | 100
| Apoyo en la adecuación de zonas con potencial ecoturístico | Número zonas con potencial ecoturístico apoyadas |  | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Sensibilización y promoción del proyecto ecoturístico a entidades y comunidades | Número municipios beneficiados |  | 8 | 8 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Capacitación, educación ambiental, elaboración de proyectos y apoyo al fortlecimiento empresarial de los grupos de mercados verdes | Número de grupos identificados fortalecidos |  | _ | _ | _ |  | 50 | 50 | 100
| Elaboración de material didactico para mercados verdes | Municipuios beneficiados |  | 1 | 1 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Capacitación en GIRS en áreas con potencial turístico a los grupos o empresas recolectoras | Número de grupos o empresas recolectoras apoyadas con capacitación |  | 10 | 10 | 100 |  | 12 | 20 | 100
| Gestionar proyectos de mecanismo de desarrollo limpio | Número de proyectos MDL gestioandos | Número de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en gestión | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Apoyo a la fase diagnóstica en las instituciones prestadoras de salud que se encuentren dentro del convenio de producción más limpia para el desarrollo de este. | Fase diagnóstica | proyectos pilotos de producción más limpia acompañados por la corporacion (15) | _ | _ | _ |  | 8 | 11 | 100
| Seguimiento a la implementación de los PGIRHS | Nómero de seguimientos realiz. |  | _ | _ | _ |  | 3 | 20 | 100
| Elaboración de estudios técnicos rigurosos que permitan dar a conocer los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas en las 3 ecorregiones | Número de estudios elaborados | Registro de la calidad de aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes y corredores industriales determinado en redes acompañadas por la corporacion (17) | _ | _ | _ |  | 3 | 3 | 100
| Monitorear contaminantes atmosféricos para evaluar los niveles máximos permisibles y declarar los niveles de emergencia estipulados en la norma y los planes de contingencias respectivos en cumplimiento de los decretos 979 de 2005, Resolucion 601 de 2006 y decreto 0627 de 2006 | PST, PM10, SO2, NO2, O3, CO |  | 1 | 1 | 100 |  | 18 | 18 | 100
| Instalar y poner en marcha la red de calidad de aire en la jurisdicción de Cardique | Una red de calidad en operación |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 2700 |  | 2350 | 87.037 | 4200 |  | 3994.403 | [7 empty] | 95.1048

## Programa 5
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007 - 2012 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012_____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
01. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | Implementación de logística para la operativización del cumplimiento de la misión de la corporación tales como: la expedición de licencias ambientales, el control, seguimiento y vigilancia, inspección, patrullaje y retenes, prestar servicios de asesoria, la comunicación y la participación ciudadana a través de la adquisición de elementos, medicamentos, servicios especializados para los ejemplares de fauna silvestre, viáticos y gastos de viaje, combustibles, mantenimiento, compra de repuestos que se requieran para los vehículos destinados a tal fin. | Número de licencias expedidas | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22). | 3 | 3 | 100 |  | 21 | 21 | 100 | 15 | 400000000 | 375861815 | 93.9655 | 3150000000 | 2671380646 | 84.8057
|  | Número permisos para residuos especiales |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 16 | 100
|  | Número de permisos aprovechamiento y comercialización de fauna |  | 1 | 1 | 100 |  | 26 | 26 | 100
|  | Numero de permisos de vertimiento |  | 1 | 1 | 100 |  | 21 | 21 | 100
|  | Número de viabilidad para planes ambientales |  | 5 | 5 | 100 |  | 110 | 114 | 100
|  | Número de concesiones de agua |  | 1 | 1 | 100 |  | 102 | 129 | 100
|  | Número de planes de manejo forestal |  | 1 | 1 | 100 |  | 102 | 114 | 100
|  | Número de botadero a cielo abierto cerrados |  | 1 | 1 | 100 |  | 102 | 2 | 100
|  | Número de permisos de emisiones atmosfericas otorgadas |  | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 5 | 100 | [8 empty] | 3150000000 | 2671380646
|  | Número de permisos de emisiones atmosfericas con seguimiento |  | 4 | 4 | 100 |  | 8 | 8 | 100
|  | Número de visitas de control y seguimiento |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 850 | 100
|  | Número de operativos de control y vigilancia |  | 60 | 60 | 100 |  | 220 | 646 | 100
|  | Número retnes realizados |  | 20 | 36 | 100 |  | 156 | 646 | 100
01. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | Lineamientos para una politica regional de biodiversidad | Número | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución (5) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Estudios en priorización para la conservación de ecositemas | Número | Ecosistemas estratégicos (Bosques, Humedales, Manglares, etc), con planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Expedición botánica en los Montes de María para la articulación de los programas y proyectos del Jardín Botánico "Guillermo Piñeres". | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación de estrategias para conjurar efectos nocivos en desarrollo de la actividad judicial y evitar condenas patrimoniales en contra de la Corporación | Porcentaje | Prevención daño antijuridico (Art 21, Dec. 1716 de 2009) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Publicación lineamientos de politica regional de biodiversidad | Número | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución (5) | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Adquisición de vehículo | Número | Vehículos adquiridos | - | - | - |  | 2 | 2 | 100
| Diseño de un sistema de alerta temprana por inundaciones de los municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique | Número de sistema diseñados | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | - | - | - |  | 1 | 0 | 0
| Implementación de un sistema de alerta temprana por inundaciones de los municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique | Numero de personas beneficiadas |  | - | - | - |  | 200 | 200 | 100
| Contar con profesionales y expertos en gestión y legislación ambiental, contratación estatal para poder desarrollar actividades de asesoría en materia de políticas de administración de los recursos naturales, y la prevención y atención de desastres, asi como representar a Cardique judicial y extrajudicialmente | Número de fuentes puntuales | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22). | - | - | - |  | 15 | 15 | 100
|  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | - | - | - |  | 300 | 322 | 100
| Montaje de un programa de seguimiento hidrico, ambiental y de riesgo de los principales arroyos de la jurisdicción | Numero | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | - | - | - |  | 20 | 20 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 1600 |  | 1600 | 100 | 2400 |  | 2300 | [7 empty] | 95.8333
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
02. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Diseño, impresión y divulgación de Cartilla normativa POT (Determinantes ambientales y la normatividad para la revisión de los POT municipales) | Número | Cartilla divulgada | 2000 | 2000 | 100 |  | 2000 | 2000 | 100 | 15 | 315803448 | 315539539 | 99.9164 | 1265803448 | 855336960.09 | 67.5727
| Realización de talleres ecorregionales de capacitación para funcionarios municipales, Consejo territorial de planeación y concejos municipales sobre revisión de los POT | Número | Talleres realizados | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Elaboración de un documento básico y cartográfico (Ecosistemas estructurantes, áreas susceptibles a riesgos y áreas a proteger) | Porcentaje | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales (Indicador Nº 25 - MADS) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Fortalecimiento a las nuevas competencias asignadas a las CARs sobre zonas costeras ley 1450 de 2011 | Porcentaje | Estrategia implementada | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Fortalecimiento de las determinantes ambientales y lineamientos nomativos referentes a la revisión, modificación y ajuste de los POT | Número | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación (Indicador Nº 24 - MADS). | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Asesoría y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (ley 99 de 1993 y la 388 de 1997 y reglamentarias en esta materia) | porcentaje | Asesoría realizada | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
02. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Seguimiento a los ajustes en los POT municipales | Porcentaje de municipios beneficiados según ajustes a los POT | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Incorporación al SIG Cardique de los ajustes de los POT de la jurisdición |  |  | -
| Seguimiento al POT - Expedientes Municipales | Número de muninicpios beneficiados | Número de municipios con planes de ordenamiento territorial ajustado | - | - | - |  | 21 | 21 | 100
| Establecimiento de los Lineamientos a partir de estudios tematicos y demas normatividad para el ajuste de los POT |  | Número de municipios asesorados por las Cars en formulacion de planes de prevencion y mitigacion de desastres (21) | - | - | - |  | 21 | 21 | 100
| Reglamentación de los suelos suburbanos |  | Número de municipios con inclusion del riesgo en sus POT a partir de determinantes ambientales generados en la Cars (20) | - | - | - |  | 7 | 7 | 100
| Apoyo Planes de Emergencia y Contingencia Municipales |  |  | - | - | - |  | 20 | 20 | 100
| Implementación del Sigam dentro del proceso de planificación ambiental |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Generación de estrategias para establecer proceos de cooperación internacional |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Toma de fotografías áreas de la jurisdicción de Cardique |  |  | - | - | - |  | 21 | 21 | 100
| Actualización de la cartografia digital en la Base SIG Cardique |  |  | - | - | - |  | 20 | 20 | 100
| Incorporación al SIG Cardique lo establecido en el plan de ordenamiento forestal |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 600 |  | 600 | 100 | 1600 |  | 1600 | [7 empty] | 100
03. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Apoyo a la Red de Calidad Agua Marina REDCAM | Número de monitoreos realizados | Control de vertimientos (Indicador Nº 19 - CGR) | 2 | 2 | 100 |  | 12 | 12 | 100 | 20 | 489000000 | 425598087 | 87.0344 | 2250000000 | 1849214348 | 82.1873 |  | 3150000000 | 2671380646
| Reposicion y modernizacion de equipos de laboratorios (físico - química y microbiología) | Número de áreas del laboratorio intervenidas |  | 2 | 2 | 100 |  | 7 | 7 | 100 | [8 empty] | 1265803448 | 855336961
| Adquisicion de insumos y materaiales para funcionamiento del laboratorio | Número de adquisiciones realizadas |  | 2 | 2 | 100 |  | 7 | 7 | 100 | [8 empty] | 2250000000 | 1849214348
| Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de equipos | Número de mantenimientos realizados | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100 | [8 empty] | 1200000000 | 1004491897
| Mantener la acreditación y ampliar los parámetros acreditados en la matriz agua. | Numero de parámetros acreditados |  | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 25 | 100 | [8 empty] | 3535129000 | 3468207194
| Diseño de Sofware | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Participación en pruebas interlabora- torios para evaluar capacidad técnica | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Alquiler de un vehiculo | Número |  | - | - |  |  | 5 | 5 | 100
| Diseño del Laboratorio para Bioensayos | Numero |  | - | - |  |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 700 |  | 700 | 100 | 900 |  | 900 | [7 empty] | 100
04. SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. | Ajuste e implementación del plan de desarrollo informático | Porcentaje | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 15 | 96237000 | 95982400 | 99.7354 | 1200000000 | 1004491897 | 83.7077
| Socialización del SIG, Vital y de gobierno en línea en cada municipios | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Asesoría para el fortalecimiento del SIG Cardique | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Mantenimiento y actualización del software para el manejo de datos espaciales del sistema de información geográfica ambiental de Cardique – Sigac- | Número | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | - | - | - |  | 2 | 2 | 100
| Actualización de Base de Datos CONGONA y construcción de Web Services sobre ArcGIS Server y migración de base de datos CONGONA al sistema de coordenadas Magna-Sirgas, publicación de mapas a la intranet corporativa con el área de Sistema de Información Geográfica en la nueva plataforma ArcGis Server | Porcentaje |  | - | - | - |  | 20 | 20 | 100
| Adquisición de software, ArcEditor y mantenimiento de software GIS | % de software adquirido y soporte técnico recibido |  | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Desarrollo de una nueva página WEB | % de desarrollo de la nueva página WEB |  | - | - | - |  | 40 | 40 | 100
| Publicación en internet de la información espacial | % de información espacial disponible a usuarios externos. |  | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Implementación del Plan de desarrollo informático | porentaje |  | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Implementación sistema de gestión electrónica de documentos | Porcentaje |  | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Diseño e implementación de la intranet corporativa | Porcentaje |  | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Generación de base cartográfica | Unidad |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Adquisición de imágenes satelitales SPOT de la jurisdicción | Porcentaje |  | - | - | - |  | 100 | 100 | 100
| Mantenimiento equipos del SIG | Unidad |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Apoyo humano implementacion SIG | unidad |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 300 |  | 300 | 100 | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | 100
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
05. DESARROLLO CORPORATIVO | Implementación y retroalimentación del Plan Estadístico Corporativo | Número | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 20 | 785129000 | 725019099 | 92.3439 | 3535129000 | 3468207194 | 98.1069
| Formular y desarrollar el Plan de Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Porcentaje | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (Indicador Nº 12 CGR ) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Ajuste del Plan de Gestión Ambiental de Cardique 2012 - 2022 | Número | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 1 | 0.6 | 60 |  | 1 | 0.6 | 60 | [8 empty] | 3535129000 | 3468207194
| Adecuaciones locativas (Control y Vigilancia, Laboratorio, sede en gral) | Global |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Diseño, edición y publicación revista institucional y documentos técnicos | Número de publicaciones realizadas |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Actualización de coleciones enciclopédicas para las distintas áreas de la Corporación. | Número de coleciones adquiridas |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
05. DESARROLLO CORPORATIVO | Adquisición de equipos para el control ambiental (aire, agua y suelo) en cumplimiento del ejercicio misional en los municipios del área de jurisdicción | Monitoreos | Cumplimiento promedio de metas de reduccion de carga contaminante, en aplicación de la TR, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdiccion (SST/DBO) (14) | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
|  | Monitoreos | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de prouccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporacion con sectores productivos (16) | _ | _ | _
| Construcción e implementación del Laboratorio para Bioensayos | Número | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | _ | _ | _ |  | 1 | 0 | 0
| Realizar capacitación a funcionarios en el manejo de equipos. | Númrto de funcionarios capacitados | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de prouccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporacion con sectores productivos (16) | _ | _ | _ |  | 9 | 9 | 100
| Desarrollar acciones y estudios para implementar la construcción de la linea base de aire, agua y suelo | Caracterización y diagnóstico elaborado | Número de usuarios productivos con cobro de tasa por uso de agua | _ | _ | _ |  | 5 | 32 | 100
| Apoyar a los municipios en su actualización catastral | Municipios | Actualizacion del predial | - | - | - |  | 8 | 21 | 100
| Implementación del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 versión 2000 | Número de sistemas implementado | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14000 |  |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Formular y desarrollar el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA | Numero de PDA formulados y con seguimiento |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Diseño, adecuación terreno y ampliación de las instalaciones de Cardique (auditorio) | Número de diseños realizados |  | _ | _ | _ |  | 1 | 0 | 0
| Adquisición de equipos | No de equipos adquiridos |  | _ | _ | _ |  | 54 | 54 | 100
| Equipos repotenciados | % de equipos repotenciados |  | _ | _ | _ |  | 104 | 104 | 100
| Estaciones de trabajo con acceso a intenet | % de estaciones de trabajo con acceso a intenet |  | _ | _ | _ |  | 100 | 100 | 100
| Sistema de información implementado en predial (actualización) municipal | Número de sistemas implementados | Municipios con informacion predial actualizada | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Procesos sistematizados | Número de procesos sistematizados | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | _ | _ | _ |  | 3 | 5 | 100
| Municipios con asesoría para implementar sotfware | Número de municipios con asesoría para implementar sotfware | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | _ | _ | _ |  | 20 | 20 | 100
| Número de impresoras de red | Número de impresoras de red | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | _ | _ | _ |  | 10 | 10 | 100
| adquisición e instalación de servidores | Número de adquisición e instalación de servidores |  | _ | _ | _ |  | 4 | 5 | 100
| Adquisición de módulos para el sistema financiero y de planeación corporativo | Número de módulos adquiridos | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | _ | _ | _ |  | 9 | 9 | 100
| Adquisición e instalación de Ups para las estaciones de trabajo | Número de de instalación de UPS adquiridas |  | _ | _ | _ |  | 5 | 5 | 100
| Modernización del Centro de Documentación (salas de video, internet e infantil) | Número de intervenciones para la modernización | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | _ | _ | _ |  | 2 | 2 | 100
| Renovación del parque automotor de Cardique | Número |  | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
| Creación de los rincones ambientales en los centros urbanos de la jurisdicción | Número de rincones ambientales creados |  | _ | _ | _ |  | 3 | 3 | 100
| Apoyo permanente a los rincones ambientales en los centros urbanos de la jurisdicción | Número de rincones ambientales apoyados |  | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 600 |  | 560 | 93.3333 | 2900 |  | 2660 | [7 empty] | 91.7241
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
06. FORTALECIMIENTO DEL SINA. | Fortalecer el SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MAVDT, la academia, gremios, ONGs y Asocars. | Número de convenios sucritos | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | 2 | 2 | 100 |  | 14 | 14 | 100 | 15 | 100000000 | 76623906 | 76.6239 | 430000000 | 345173333 | 80.2729
| Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal y demás compromisos adquiridos frente a las CARs |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100
| Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993. |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 300 |  | 300 | 100 | 300 |  | 300 | [7 empty] | 100

## Programa 6
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007 - 2012 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012_____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAA) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL
01. ASESORÍA Y APOYO A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS | Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal. | Número de planes asistidos | Educaciçón ambiental (10 CGR) | 5 | 2 | 40 |  | 21 | 21 | 100 | 45 | 202016109 | 118822396 | 58.8183 | 1528000000 | 963679549 | 63.068
|  | Número de talleres de seguimiento y evaluación realizados. |  | _ | _ | 0 |  | 60 | 60 | 100
|  | Número de municipios asesorados. |  | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
|  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | _ | _ | 0 |  | 360 | 366 | 100
|  | Número de planes con seguimiento. |  | 5 | 2 | 40 |  | 21 | 21 | 100
| Asesoria y acompañamiento a los Comités Tècnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Fortalecer a los Comités Tècnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. |  | 5 | 2 | 40 |  | 21 | 21 | 100
|  | Número de municipios asesorados. |  | 21 | 12 | 57.1429 |  | 21 | 21 | 100
|  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | _ | _ | 0 |  | 360 | 366 | 100
|  | Número de CIDEAS asesorados y con seguimiento. |  | 5 | 2 | 40 |  | 21 | 21 | 100
| Formación y capacitación de funcionarios de los entes territoriales | Número de cursos de capacitación |  | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100
|  | Número de municipios participantes. |  | 14 | 12 | 85.7143 |  | 21 | 21 | 100
01. ASESORÍA Y APOYO A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS |  | Número de funcionarios capacitadas. | Capital social (11 CGR) | 40 | 63 | 100 |  | 330 | 420 | 100
| Inclusión de la dimensión ambiental en el desarrollo de proyectos ecoturísticos. | Número de talleres realizados. |  | 10 | 18 | 100 |  | 240 | 269 | 100
|  | Número de municipios asesorados. |  | 10 | 6 | 60 |  | 21 | 21 | 100
| Elaboración de material educativo de acuerdo a las necesidades del caso. | Numero de publicaciones realizadas. |  | 1 | 1 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Divulgación de mensajes institucionales por radio comunitaria. | Número de mensajes institucionales divulgados. |  | 10 | 10 | 100 |  | 35 | 35 | 100
|  | Número de emisoras vinculadas. |  | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Programa de formación en gestión ambiental comunitaria, local y regional. | Numero de personas capacitadas sobre mecanismo de participación y veeduría ciudadana. |  | _ | _ | 0 |  | 60 | 450 | 100
|  | Numero de programas de formación realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 5 | 83.3333
| Fortalecimiento de proyectos comunitarios de educación ambiental. | Numero de proyectos comunitarios impulsados y fortalecidos. |  | 2 | 8 | 100 |  | 21 | 21 | 100 | [8 empty] | 1528000000 | 963679549
| Socialización de las políticas ambientales nacionales. | Numero de políticas ambientales divulgadas. |  | 6 | 5 | 83.3333 |  | 21 | 20 | 95.2381
| Educación ambiental para la conservacion del recurso agua. | Número de programas de educación ambiental realizados | Educación ambiental (Indicador Nº 10 - CGR) | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 5 | 83.3333
| Incorporación de la temática de educación ambiental en la gestión ambiental empresarial. | Número de instituciones con asesoría y seguimiento |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción. | Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Plan estratégico para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras | Número de planes estratégicos formulados | Capital social (Indicador Nº 11 - CGR) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Socialización de la Estrategia Nacional de educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático. | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Dotación de herramientas y equipos para la Unidad Móvil de Educación Ambiental | Heramientas y equipos suministrados y en funcionamiento |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración material didáctico para la Unidad Móvil de Educación Ambiental | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Inclusión de la dimensión ambiental en proyectos productivos y comunitarios sostenibles. | Número |  | 4 | 9 | 100 |  | 4 | 4 | 100
| Apoyo en la formulación, adopción e implementación del Plan de Educación Ambiental Departamental. | Numero de planes apoyados en su diseño | Implementación del Plan de Educación Ambiental Departamental. | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
|  | Numero de planes apoyados para su adopción |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
|  | Numero de planes apoyados en su implementación. |  | _ | _ | _ |  | 4 | 4 | 100
| Concientización y sensiblilización del panorama y áreas de amenazas en los municipios con PLECs formuados | Número de municipios vinculados. | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | _ | _ | _ |  | 21 | 21 | 100
|  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales. |  | _ | _ | _ |  | 300 | 300 | 100
| Construcción participativa del panorama de áreas y amenazas y gestión de riesgos en los POT | Número de eventos de socialización realizados. |  | _ | _ | _ |  | 20 | 21 | 100
| Adquisicón de una Unidad Móvil equipada para labores de educación ambiental | Número de unidades móviles adquiridas |  | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 2500 |  | 2146.1905 | 85.8476 | 3600 |  | 3561.9048 | [7 empty] | 98.9418
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAA 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAA) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Número de festivales culturales ambientales realizados. | Educación ambiental (Indicador Nº 10 - CGR) | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100 | 45 | 460000000 | 416229262 | 90.4846 | 1531600000 | 1410120385 | 92.0685
|  | Número ferias ecoturísticas realizadas |  | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100
|  | Número de fechas ambientales realizados. |  | 4 | 6 | 100 |  | 4 | 4 | 100
| Asesoría y acompañamiento a Proyectos ambientales Escolares. | Número de fechas ambientales celebradas. |  | 4 | 4 | 100 |  | 20 | 20 | 100
|  | Número de instituciones educativas beneficiadas. |  | 10 | 23 | 100 |  | 80 | 130 | 100
| Promoción y asesoría al Servicio Social Ambiental. | Número de municipios asesorados. | Capital social (Indicador Nº 11 - CGR) | 21 | 11 | 52.381 |  | 30 | 30 | 100
| Incorporación de la gestión de riesgo en las instituciones educativas | Número de planes escolares de riesgo formulados y con seguimiento (4) |  | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del proyecto Ondas Ambientales en convenio con Colciencias | Número de proyectos asesorados, financiados e implementados |  | 10 | 33 | 100 |  | 10 | 33 | 100
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Capacitación de docentes dinamizadores y líderes comunitarios en temas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, gestión integral del riesgo y cambio climático | Número | Capital social (Indicador Nº 11 - CGR) | 85 | 233 | 100 |  | 85 | 233 | 100 | [8 empty] | 1528000000 | 963679549
| Capacitación de comunicadores sociales y periodistas en temas de conservación y uso de la biodiversidad, gestión integral del riesgo y cambio climático | Número |  | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 1531600000 | 1410120385
| Generación de conciencia regional sobre el fenómeno de cambio climático y sus efectos sobre la oferta del recurso hídrico | Número de personas |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Sensibilización de las comunidades de la jurisdiccion en cuanto a la preservación de las especies de fauna y flora | numero de camapañas de sensibilización realizadas | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental. | 1 | 3 | 100 |  | 2 | 3 | 100
| Promoción de la investigación a partir de viveros comunitarios | Número de organizaciones beneficiados |  | 5 | 5 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Promoción para la construcción de los viveros comuniatrios | Número de viveros en operación y seguimiento |  | 3 | 3 | 100 |  | 10 | 10 | 100
|  | Número de convenios interinstitucionale en ejecucón |  | 10 | 5 | 50 |  | 10 | 6 | 60
|  | Número de instituciones educativas beneficiadas |  | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Elaboración y actualización inventario de PRAE | Número |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Promoción y asesoría al Servicio Social Ambiental. | Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 250 | 300 | 100 |  | 2000 | 2468 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 1800 |  | 1602.381 | 89.0212 | 1800 |  | 1660 | [7 empty] | 92.2222

## Programa 7
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2012_____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º
PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2012
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2012 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA QUINQUENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA QUINQUENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | Socializar y legitimar el Plan de Manejo Ambiental | Un PMA socializado | Número de proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional | _ | _ | _ |  | 1 | 1 | 100 | 100 | 4850699991 | 4666679086 | 96.2063 | 21336200000 | 21274684903 | 99.7117
| Capacitación en temas de educación ambiental relacionados | numero de capacitación realizada |  | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 4 | 100
| Apoyo a proyectos productivos comunitarios | Número de proyectos apoyados |  | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 4 | 100
| Seguimieto y monitoreo de la implementación del PMA | Numero de monitoreso realizados |  | 2 | 2 | 100 |  | 6 | 6 | 100 | [8 empty] | 21336200000 | 21274684903
| Formulacion de los perfiles de proyectos que conlleven al mejoramiento hidraulico y al saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la cienaga de la virgen | Número de arroyos intervenidos | Mejoramiento hidráulico de canales internos | 3 | 3 | 100 |  | 12 | 12 | 100
| Interventorias de proyectos, obras o actividades | Numero de interventorias realizadas |  | 1 | 1 | 100 |  | 6 | 6 | 100
| Total avance porcentual por proyectos (año 2012 y periodo) |  |  | 500 |  | 500 | 100 | 600 |  | 600 | [7 empty] | 100

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para SEGUIMIENTO financiero PAT 30 06 09 ok.xls
Ejecutar el 05/09/2009 23:49
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 35