## Programa 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
01. AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES. | Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número | Cuerpos de agua y/o cauces intervenidos | 61 | 58 |  | 95.082 | 183 | 119 | 65.0273 |  | 21714600000 | 7244326685.9 | 33.3615 | 53583238493 | 25466066948.9 | 47.5262
| Realización de seguimiento y monitoreo semestral a cuerpos de agua de la jurisdicción. Decreto 1323/07 | Número | Seguimiento y monitoreo realizado | 2 | 1 |  | 50 | 6 | 3 | 50 | [8 empty] | 7244326686
| Diagnostico fisicoquímico, biológico y microbiológico de la Ciénaga de la Virgen. (puesta en marcha del emisario submarino) | Número | Diagnóstico realizado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 200 | 72.54% |  | 145.082 | 300 | 71.68% | 215.0273 | [8 empty] | ok
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
0.2 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN | Ejecución de obras para al mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la Ciénaga de la Virgen; Los arroyos y canales a intervenir serán los siguientes: Arroyo Ternera, Arroyo Limón, Arroyo La Tabla, Arroyo Tabacal, Arroyo Mesa, Arroyo Hormiga, Arroyo Matagente, Arroyo Calicanto, Arroyo Isla De León, Canal Playa Blanca, Canal Simón Bolívar, Canal Barcelona, Canal San Pablo, Canal Maria Auxiliadora, Canal Maravilla, Canal Magdalena, Canal Once De Nov, Canal Las Flores, , Canal Ricaurte, Canal Chapundúm, Canal Fredonia, Canal Amador y Cortez, Canal Líbano, Canal Salín Bechara, San Martín, Pedro Salazar, La Esperanza, San Francisco, Puerto de Pescadores, Cordialidad, Canal Calicanto, Calicanto Nuevo, San Pedro, Canal Urdaneta, Ciudad Sevilla, Canal Sector Guarapero, Chiquinquirá, Calicanto Viejo, Villa Rosita, Jorge Eliécer Gaitán, Bolívar, La Villa, Foco Rojo, Líbano - Acapulco, Tabú, Gaviotas 1, Bomba Del Tigre, Chepa Sección 1, Chepa Sección 11, Arroyo Chiamaría, Arroyo Flor Del Campo y Descole Canales Ciénaga de la Virgen. Ley 981 de 2005, el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 787 de 2002, Resolución N° 003286 de 2005 del Ministerio de Transorte, Resolución N° 1710 del 15 de noviembre de 2005 del MADS; acuerdo 009 de 2006 Consejo Directivo de Cardique, ejecución PMA y proyectos del POMCA Ciénaga de la Virgen (Resolución de Cardique No. 0768 de fecha 20 de septiembre de 2005) | Número | Mejoramiento hidráulico de canales internos | 4 | 2 | 0 | 50 | 18 | 12 | 66.6667 |  | 3000000000 | 1726585895 | 57.5529 | 9330310316 | 6096287983.67 | 65.3385 | OK
| Interventorías de proyectos, obras o actividades | Número | Interventorías realizadas | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 2 | 66.6667
| Apoyo a proyectos socio productivos | Número | Proyectos socioproductivos apoyados | 1 | 0.2 |  | 20 | 3 | 1.2 | 40
| Monitoreo, el cual corresponderá a las actividades de control de la calidad de agua, cobertura vegetal, recurso ictiológico y suelo | Numero | Monitoreos realizados | 2 | 1 |  | 50 | 6 | 3 | 50
| Total avance porcentual |  |  | 400 | 55% |  | 220 | 400 | 55.83% | 223.3333 | [8 empty] | ok
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
03. AGUAS SUBTERRÁNEAS | Identificación, vulnerabilidad y reglamentación hidrogeológica de los acuíferos de los municpios de Marialabaja y Mahates para conocer el potencial y administrar sosteniblemente el recurso | Número | Realización de estudios en los acuíferos de los municipios de Marialabaja y Mahates jurisdicción de Cardique. | 1 | 0.4 |  | 40 | 2 | 1.4 | 70 |  | 240000000 | 0 |  | 500000000 | 158716673.34 | 31.7433 | OK
|  | Número | Reglamentación de acuífero de Turbaco y Mahates para su uso y manejo sostenible. | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.9 | 45
| Total avance porcentual |  |  | 100 | 40% |  | 40 | 200 | 57.5% | 115 | [8 empty] | ok
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
04. AGUAS MARINO - COSTERA | Elaborar los planes de manejo unidades ambientales costera - UAC. | Número | PM - UAC elaborado | 1 | 0.7 |  | 70 | 1 | 0.7 | 70 |  | 500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 622228216.87 | 41.4819 | ok
| Formulación de los Planes de Manejo de las áreas de manglar zonificadas por CARDIQUE, con el fin de establecer lineamientos de manejo y medidas ambientales necesarias para garantizar la conservación del recurso. | Número | Planes formulados | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 50
| Asistencia técnica para la incorporacion de la variable de riesgo marino costera en los planes de gestion del riesgo y adaptacion al cambio climático. | Número | Número de municipios (costeros asesorados) por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales (Indicador Nº 25 - MADS) | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 100
|  | Número | Número de personas de los municipios (costeros : Cartagena y Santa Catalina) capacitados por la CAR en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación de Desastres Naturales (21 MADS) | 100 | 40 |  | 40 | 300 | 140 | 46.6667
| Campañas de muestreo de calidad del agua a través de la sostenibilidad de convenios para fortalecimiento de la red de monitoreo y control de la contaminacion marino costera | Número | Campañas de muestreo | 2 | 1 |  | 50 | 6 | 3 | 50
| Elaborar y operar un programa para la conservación y monitoreo de humedales Insulares | Número | Programa elaborado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | Numero | Actividad de conservación realizada, conforme priorización del programa formulado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 400 | 40% |  | 160 | 700 | 73.81% | 516.6667
Note on E7: TOSHIBA: Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS)
Note on E8: YESID: Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO) (14 MADS).
Note on E19: cardique: Corrientes hidricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas ordenadas (10 MADS)
Note on F12: Dra Catalina Pendiente información

## Programa 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
01. USO Y MANEJO DE BOSQUES | Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de CARDIQUE. Fase I: Caracterización, análisis y diagnóstico (incluye base SIG). | Fase I desarrollada | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado (3 MADS). | 1 | 0.2 | 20 |  | 1 | 0.2 | 20 |  | 1900000000 | 446831434 | 23.5174 | 5400000000 | 1853299786.53 | 34.3204 | Reuniones MADS
| Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de CARDIQUE. Fase II: Zonificación y formulación. | Fase II Desarrollada |  | 1 | 0.1 | 10 |  | 1 | 0.1 | 10
| Revegetalización con especies de Mangle, en las áreas degradadas y destinadas para recuperación y restauración estipuladas en la zonificación de manglares de CARDIQUE. | Hectáreas | Areas revegetalizadas con Mangle | 150 | 75 | 50 |  | 450 | 156 | 34.6667 | [7 empty] | 3 contratos iniciando ejecución Apolinar
| Reforestación y mantenimiento de especies protectora productora en diferentes micro cuencas en estado de degradación en los diferentes municipios de la Jurisdicción de CARDIQUE. | Hectáreas | Areas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras. (9 MADS) | 70 | 10 | 14.2857 |  | 200 | 50 | 25
| Establecimiento de viveros regionales comunitarios | Número | Plantulas producidas entregadas | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 100
| Realización de operativos de control y vigilancia para evitar el tráfico ilegal de los recursos naturales | Número | Operativos realizados | 50 | 13 | 26 |  | 150 | 63 | 42 | [7 empty] | ok
| Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | Porcentaje | Seguimiento realizado | 100 | 50 | 50 |  | 100 | 50 | 50 | [7 empty] | 8 vistas realizadas
|  | Hectáreas | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 10000 |  | 50 |  | 10000 | 10000 | 100
| Restauración de bosque seco tropical y flujos de servicios socioecosistémicos (GEF - MADS) | Hectáreas | Hectáreas restauradas | 50 | 0.3 | 0.6 |  | 100 | 0 | 0
| Divulgación, Identificación y caracterización en potenciales áreas de reserva de la sociedad civil | Número | Ecorregiones beneficiadas | 1 | 0.2 | 20 |  | 3 | 1 | 33.3333
|  | Hectáreas | Hectáreas caracterizadas | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
| Aprobación y ejecución del plan de manejo para un área regional protegida de Perico y Laguna municipio de San Juan Nepomuceno | Número | Manejo de áreas regionales protegidas (14 CGR). | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Hectáreas |  | 525 |  | 0 |  | 525 | 0 | 0
| Implementación de conectividades socio - ecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad | Número | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución (5) | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Declaratoria área protegida Ceibal | Hectáreas | Declaratoria área protegida Ceibal | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 422 | 100
| Procesos de consolidación del SILAP, SIDAP, SIRAP - CARIBE/ SINAP | Número | SILAP Consolidados | 1 | 0.5 | 50 |  | 2 | 0 | 0
|  | Número | SIDAP asesorado | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
|  | Número | Convenio SIRAP Fortalecido | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Restauración y alternativas productivas para la conectividad socioecológica de Áreas Protegidas en los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto | Hectáreas | Restauración realizada | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | [8 empty] | ok
| Total avance porcentual |  |  | 1300 | 30.0681 | 390.8857 |  | 1900 | 42.8947 | 815
02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
02. USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Hogar de paso para atención y valoración de especies de fauna y flora. FASES: 1. Adquisición del terreno (2013). 2. Diseño y 3. Construcción (2014). 4. Dotación y 5.Puesta en marcha (2015). | Etapas | Hogar de paso funcionando | 3 | 0.1 | 3.3333 |  | 5 | 0 | 0 |  | 500000000 | 0 | 0 | 4400000000 | 786835136.32 | 17.8826 | Conv M/ Arjona
| Implementación plan de uso y manejo de la especie caiman aguja (Repoblación) | Número | Especies de fauna y flora amenazadas con planes de conservación en ejecución (Indicador Nº 5 - MADS) | 1 | 0.1 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Realizada en el 2013
| Repoblamiento con especies ícticas nativas | Número | Repoblamiento realizado | 1 | 0.1 | 10 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Divulgacion de documentos sobre especies invasoras de fauna y flora (2014) y especies amenazadas (2015) | Número | Documentos divulgados | 1 | 0.1 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| Identificacion, zonificación y divulgación de especies amenazadas de fauna y flora en la juridiccion. | Número | Zonificación realizada y Divulgada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del plan para prevención, control y manejo de la especie invasora pez león | Número | Plan Implementado y con Seguimiento | 1 | 0.1 | 10 |  | 1 | 1 | 100
| Campañas para prevencion, control y manejo de las especies invasora caracol africano | Número | Campaña realizada | 2 | 0.1 | 5 |  | 6 | 2 | 33.3333
| Valoración económica de ejemplares de la especie de Caiman aguja, base para el cobro de las cuotas de repoblación y reposición. | Número | Valoración económica realizada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 4.7222 | 28.3333 | 4.7222 | 800 | 58.3333 | 466.6667 | [7 empty] | 58.3333
Note on D12: cardique: Trámite de aprovechamiento forestal persistente (Indicadr Nº 6 - CGR)

## Programa 3
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral Regional de residuos sólidos y aplicativos para seguimiento y control. | Número | Plan formulado | 1 | 0.1 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | 300000000 | 162099519 | 54.0332 | 1100000000 | 722119749.98 | 65.6472
|  | Número | Municipios beneficiados por proyectos ejecutados | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
| Desarrollo de un proyecto de fomento de la investigación, desarrollo y aplicación de alternativas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos | Número | Proyectos por municipios ejecutados | 1 | 0.1 | 10 |  | 2 | 0 | 0
| Desarrollar un programa de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en Isla Grande e Isla Fuerte (Distrito de Cartagena de Indias). (Sentencia del Consejo de Estado) | Número | Programa desarrollado | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 300 | 40 | 120 |  | 400 | 25 | 100 | [8 empty] | ok
0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES | Adquisición de equipos (de análisis de gases y particulas) para la medición de contaminates de fuentes móviles (diesel y gasolina) en la jurisdicción | Número | Control de emisiones atmosfericas de fuentes móviles (Indicador Nº 20 - CGR) | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50 |  | 420000000 | 0 | 0 | 1540000000 | 570339184.89 | 37.035
| Diseño, implementación y operación de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire en la jurisdicción – mesa regional de calidad de aire | Número | Sistema de la calidad de aire diseñado | 1 | 0.1 | 10 |  | 1 | 1 | 100
|  | Número | Sistema de la calidad de aire operando | 1 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
| Monitoreo y seguimiento al ruido ambiental en la jurisdicción (priorizar según la necesidad) | Municpios beneficiados | Monitoreoy seguimiento realizado | 21 | 7 | 33.3333 |  | 21 | 14 | 66.6667
| Fortalecimiento y apoyo empresas con programas y proyectos de mercados verdes en los municipios de la jurisdicción (Plan Nacional de Mercados verdes- PNMV) | Número | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. (17 MADS) | 7 | 0.1 | 1.4286 |  | 21 | 7 | 33.3333
| Convenio de producción mas limpia y seguimiento (Hidrocarburo, Hospitalarios y lubicentros ) | Número | Convenios firmados y ejecutados para mejorar la calidad ambiental | 1 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0
| Seguimiento y divulgación de material de sensibilización sobre residuos peligrosos - Respel | Número | Empresas con seguimiento y personal sensibilizado | 50 |  | 0 |  | 150 | 150 | 100 | [7 empty] | 247 empresas atendidas en el 2013
| Total avance porcentual |  |  | 700 | 20.6803 | 144.7619 |  | 700 | 50 | 350
Note on C7: TOSHIBA: Control de la disposición de residusos sólidos en municipios (Indicador Nº 16 - CGR)
Note on E8: TOSHIBA: Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (relleno sanitarios, celdas transitorias) (Indicador Nº19 - MADS)
Note on E9: TOSHIBA: Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (relleno sanitarios, celdas transitorias) (Indicador Nº19 - MADS)
Note on E10: cardique: Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Indicador Nº 20 - MADS)
Note on C13: TOSHIBA: Decreto

## Programa 4
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ____
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [6 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
01. PLANEACION Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO | Realización de talleres ecorregionales de capacitación para funcionarios municipales, Consejo territorial de planeación y concejos municipales sobre revisión de los POT | Número | Talleres realizados | 3 | 1 | 33.3333 |  | 9 | 3 | 33.3333 |  | 1300000000 | 1004000000 | 77.23% | #DIV/0! | 6000000000 | 1570033787.68 | 26.17%
| Fortalecimiento de las determinantes ambientales y lineamientos nomativos referentes a la revisión, modificación y ajuste de los POT | Número de municpios beneficiados | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación (Indicador Nº 24 - MADS). | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 100
| Asesoría y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (ley 99 de 1993 y la 388 de 1997 y reglamentarias en esta materia) | Número | Entes territoriales beneficiados | 21 | 7 | 33.3333 |  | 21 | 21 | 100
| Estudios necesarios para el conocimiento y reduccion del riesgo de la jurisdiccion con cartografía a escala 1:25000 y compatible con el SIG de Cardique | Fases | Estudio realizado en dos fases (1. conocimiento y socializaciòn y 2. reducción, seguimiento e incorporación a los POT), cómo determinantes del riesgo de los entes territoriales de la jurisdicción | 1 | 0.3 | 30 |  | 2 | 0.5 | 25 | [8 empty] | Sergecol
| Acompañamiento y asesoria en el desarrollo de planes, programas y proyectos para la reducción integral de los riesgos a nivel urbano y rural. | Número | Entes territoriales beneficiados | 21 | 7 | 33.3333 |  | 21 | 21 | 100
| Asesoría y apoyo para el diseño e implementación de la redes municipales y/o comunitarias en la gestión del riesgo | Número | Entes territoriales beneficiados | 11 | 0.1 | 0.90909 |  | 21 | 10 | 47.619
| Diseño e implementación de un programa para la mitigación y adaptación del cambio climático | Número | Programa diseñado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
|  | Número | Programa implementado | 1 | 0.2 | 20 |  | 1 | 1 | 100
| Identificación, localización e incorporación de la información geografica de las actividades sectoriales en la base de datos del SIG. | Número | Base de datos SIG actualizada | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Actalización de l cartografia temática a escala 1:25.000 del estudio "Evaluación del potencial ambiental de los recursos suelo, agua, mineral y bosques en el territorio de la jurisdiccion año 1999" convenio Cardique - Ingeominas | Número | Cartografía temática, actualizada o elaborada | 1 | 0.3 | 30 |  | 1 | 0 | 0
| Evaluación Regional del Agua. Previo a ordenacion o ajuste de los Pomcas ecorregionales | Número | Evaluación Regional del Agua por cada Pomca. | 1 | 0.3 | 30 |  | 3 | 0 | 0
| Ajuste de los POMCA del Canal del Dique, Ciénaga de la Virgen y Montes de María (Incorporar riesgo y cambio climático) | Hectáreas | Ordenamiento de cuencas hidrgràficas (Indicador Nº 13 CGR) | 1 | 0.2 | 20 |  | 3 | 0.5 | 16.6667
| Ordenamiento del recursos hídrico (dec 3930 de 2010, primera fase) | Número | Ordenamiento realizado para el uso sostenible del recurso | 1 | 0.2 | 20 |  | 2 | 0 | 0
| Delimitación de Rondas Hídricas, ley 1450 PND. | Número | Delimitación realizada de tres rondas hidricas priorizadas | 1 | 0.1 | 10 |  | 2 | 0 | 0
| Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica de los arroyos que viertes sus aguas a la Bahía de Cartagena. | Número | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados (Indicador Nº 6 MADS). | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 50
| Ordenamiento de la cuenca hidrográfica de los arroyos que vierten al Mar. | Número | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados (Indicador Nº 6 MADS). | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 50
|  |  |  | 1200 | 25.9091 | 310.9091 |  | 1600 | 51.4137 | 822.619

## Programa 5
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento del laboratorio. | Número | Adquisiciones | 1 | 0.1 | 10 |  | 3 | 1.1 | 36.6667 |  | 800000000 | 4878436 | 0.6098 | 2400000000 | 630984589.57 | 26.291
| Reposición y modernización de equipos de laboratorio (físico - química y microbiología) | Número | Áreas del laboratorio modernizadas | 1 | 0.1 | 10 |  | 1 | 0.1 | 10
| Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de equipos | Número | Mantenimientos realizados | 1 | 0.3 | 30 |  | 3 | 1.4 | 46.6667
| Mantener la acreditación y ampliar los parámetros acreditados en la matriz agua. | Número | Parámetros acreditados | 25 | 0 | 0 |  | 25 | 19 | 76
| Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar capacidad técnica. | Número | Participación realizada | 1 | 0.3 | 30 |  | 3 | 1.5 | 50
| Tratamiento de aguas servidas de la corporación. Optimización de la planta de tratamiento. | Número | Planta optimizada | 1 | 0.3 | 30 |  | 100 | 0 | 0
| Proyecto de gestión de residuos peligrosos en el laboratorio, articulación con el programa de gestión integral de residuos sólidos de la corporación. | Nùmero | Proyecto ejecutado | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Ampliación de los servicios de análisis a residuos peligrosos – cromatografía. | Número | Ampliación de parámetros realizada | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100
| Acreditación del muestreo. | Número | Muestreo acreditado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Ampliación de la acreditación del laboratorio en parámetros microbiológicos. | Número | Acreditación ampliada | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Ampliación de la acreditación del laboratorio en la matriz aire – actualización del inventario de fuentes fijas y móviles en la jurisdicción | Número | Acreditación ampliada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Reposición y modernización de equipos de calidad de aire | Número | Equipos adquiridos | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Ampliacion de los servicios del laboratorio a la matriz biologica (Limnologia, fito y zooplacton dadas las carateristicas de la Ecorregion) | Número | Servicios ampliados | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0
| Total avance porcentual |  |  | 1000 | 11.2 | 112 |  | 1300 | 34.8205 | 452.6667 | [8 empty] | ok
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02. ARTICULACIÓN DEL SINA. | Fortalecer el SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción, otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MADS, la academia, gremios, ONGs y Asocars. | Nùmero | Convenios suscritos | 2 | 1 | 50 |  | 6 | 3 | 50 |  | 100000000 | 35847944 | 35.8479 | 300000000 | 76864301.76 | 25.6214
| Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal |  |  | 1 | 0.5 | 50 |  | 3 | 1.5 | 50
| Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993. |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667 | [8 empty] | ok
| Total avance porcentual |  |  | 300 | 66.6667 | 200 |  | 300 | 55.5556 | 166.6667
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
03. DESARROLLO CORPORATIVO | Realimentación del Plan Estadístico Corporativo | Número | Plan actualizado | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100 |  | 1352432000 | 247925747 | 18.3318 | 2700000000 | 1188950345.97 | 44.0352
| Implementación y seguimiento del Plan de Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Número | Plan implementado y con seguimiento | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y peligrosos generados en Cardique | Número | Plan implementado y conseguimiento | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración del Plan de Gestión Ambiental de Cardique 2013 - 2023 | Número | Plan elaborado | 1 | 0.3 | 30 |  | 1 | 0.5 | 50
| Adecuaciones generales de la sede y puestos de trabajo y ampliaciones locativas (Enfermería, cafetería, salón de conferencias, laboratorio) | Global | Mantenimiento y mejoramiento de la sede | 100 | 30 | 30 |  | 100 | 33.33 | 33.33
| Diseño, edición y divulgación revista institucional y documentos técnicos | Número | Divulgaciones realizadas | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Actualización de información para las distintas áreas de la Corporación. | Número | Actualización realizada | 1 | 0.5 | 50 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Implementación del plan de desarrollo informático. | Número | Plan Implementado y con seguimiento | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Entrenamiento en la generación y manejo de información para las areas temáticas del sistema de información geográfica. | Número | Entrenamiento realizado | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Actualización y soporte de licencias de Arc Gis del SIG - Cardique | Número | Actualizaciones realizadas | 1 | 0.5 | 50 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Socialización del SIG, Vital y de gobierno en línea en cada uno de los municipios de la Jurisdiccion. | Número | Municipios atendidos | 4 | 2 | 50 |  | 19 | 9 | 47.3684
| Reposición del parque automotor (adquisición de una camioneta "VAN" 2013) para el transporte de personal interdisciplinario en desarrollo de las actividades misionales de la Corporación. | Número | Vehículos adquiridos | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Proyecto de fortalecimiento de la Corporación en las nuevas competencias asignadas a las CARs, de conformidad con la legislacion ambiental. | Número | Proyecto ejecutado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100
| Entrenamiento de los funcionarios en modelación de calidad de recursos aire, agua y suelo | Número | Entrenamiento realizado | 1 | 0.5 | 0 |  | 1 | 0.5 | 50
| Implementación del Sofware del sistema de gestion documental archivo y correspondencia | Número | Sistema ampliado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Realización de conversatorios casuísticos, enfocados en los deberes y prohibiciones establecidos en el Código Único Disciplinario | Número | Conversatorios realizados | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Desarrollar un programa de comunicación interno y externo | Número | Programa desarrolllado | 100 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Implementar una campaña de comunicación para promover la contratación de servicios formales, la cual coadyuve a fortalecer a la Corporación | Número | Campañas realizadas | 100 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación y seguimiento del sistema de gestión ambiental ISO 14001 : 2004 | Número | Sistema implementado y con seguimiento | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Campañas para la promoción del mejoramiento del sistema de gestión ambiental ISO NTC GP 1000: 2009, ISO 9001 : 2008 | Número | Campañas realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Ejecución y seguimiento de un plan de trabajo para el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Número | Ejecución y seguimiento realizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Cantidad de recursos financieros recaudados a tráves de la aplicación de estrategias juridico-administrativas para el cobro de tasas por uso y retributiva a usuarios identificados. | Valor proyectado en millones a facturar | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Retributiva (12 MADS) | 874 | 724 | 82.8375 |  | 3674 | 1124 | 30.5934
|  | Valor proyectado en millones a facturar | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa por uso (13 MADS) | 219 | 164 | 74.8858 |  | 567 | 182 | 32.0988
| Campañas para asegurar la implementar de un Sistema de Gestión y Segurida y Salud Laboral | Número | Campañas realizadas | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración propuesta de Rediseño Institucional (Planta y estructura) | Número | Rediseño realizado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.6 | 60
| Elaboración y seguimiento de un Plan para el mejoramiento del clima laboral y medir el factor de riesgo psicosocial | Número | Plan elaborado y con seguimiento | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación anual para los funcionarios de la Corporación | Número | Plan elaborado, ejecutado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Institucionalización e implementación del programa vacaciones ecoturísticas comunitarias | Número | Programa ejecutado | 1 |  | 0 |  | 1 | 0.7 | 70
| Planificación, Ejecución y Seguimiento del Plan de Desarrollo Administrativo - PDA | Número | Ejecución y seguimiento realizado | 1 | 0.5 | 50 |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 2600 | 37.2586 | 968.7234 |  | 2900 | 73.7951 | 2140.0572
Note on E7: cardique: Control de vertimientos (Indicador Nº 19 - CGR)
Note on C28: cardique: Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (Indicador Nº 12 CGR )

## Programa 6
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _____
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES. | Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal y acompañamiento a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Número | CIDEA funcionando Planes Asesorados | 5 | 8 | 100 |  | 15 | 14 | 93.3333 |  | 500000000 | 132804516 | 26.5609 | 1500000000 | 627065267.33 | 41.8044 |  | 500000000 | 240226076
| Inclusión de la educación ambiental en el desarrollo de proyectos ecoturísticos. | Número | Proyectos ecoturísticos asesorados e implementados | 12 | 9 | 75 |  | 36 | 18 | 50
| Fortalecimiento de la linea de Educación Ambiental y su articulación con el Banco de Proyectos de la Corporación Ley 1549 de 2012 art 4 - 5 | Numero | Proyectos financiados y operando | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 7 | 70
| Fortalecimiento Red Jóvenes de Ambiente y dinamizadores juveniles en la gestión ambiental (MADS). | Número | Redes fortalecidas | 1 | 10 | 100 |  | 3 | 20 | 100
| Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Número | Eventos realizados | 4 | 4 | 100 |  | 12 | 10 | 83.3333
| Acompañamiento Plan estratégico para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental. | Número | Comunidades afrodescendientes asesoradas y plan estrategico fortalecido | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 50
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 62.5 | 375 |  | 600 | 74.4444 | 446.6667
0.6. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua - Promoción de los Clubes Defensores del Agua | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667 |  | 470000000 | 410135502.57 | 87.2629 | 1410000000 | 1198352505.32 | 84.9895
| Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para lograr la sensibilización al menos del 60% de las comunidades de la jurisdicción en cuanto a la preservación de las especies de fauna y flora. | Número | Municipios beneficiados | 5 | 0 | 0 |  | 15 | 7 | 46.6667
| Acompañar la implementación de treinta (30) Proyectos Ambientales Escolares –PRAE en el territorio. | Número | PRAE implementados | 10 | 11 | 100 |  | 30 | 11 | 36.6667
| Promoción de clubes de radio escolar en municipios de la jurisdicción. | Número | Clubes y/o municipios beneficiados | 3 | 5 | 100 |  | 9 | 10 | 100 | [8 empty] | 497000000 | 460964689
| Desarrollar anualmente cursos de Gestión Ambiental | Numero | Cursos Realizados | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667 | [8 empty] | 1410000000 | 460964689
| Propiciar espacios de interacción permanente con los actores de la vida municipal para la incorporación de la gestión integral del riesgo en la gestión ambiental local, en área de jurisdicción de Cardique | Número | Número municipios asesorados Número de planes escolares de gestión del riesgo formulados | 5 | 4 | 80 |  | 15 | 8 | 53.3333
| Capacitaciones Educación Ambiental relacionadas con la importancia y el uso adecuado del recurso forestal. | Número | Personas beneficiadas | 50 | 0 | 0 |  | 150 | 60 | 40
| Actividades de Educación Ambiental enfocadas a la conservación de los ecosistemas de manglar que hacen parte de la Jurisdicción de CARDIQUE. | Número | Personas beneficiadas | 70 | 0 | 0 |  | 200 | 80 | 40
| Realización de capacitación en temas de educación ambiental relacionados a la Ciénaga de la Virgen | Número | Capacitaciones realizadas | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un (1) programa de Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción. | Número | Programa Diseñado, formulado, ejecutado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Implementar un programa de educación ambiental, concientización sobre residuos peligrosos. | Número | Empresas beneficiadas | 50 | 0 | 0 |  | 150 | 247 | 100
| Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del proyecto Ondas Ambientales en convenio con Colciencias | Número | Proyectos ondas apoyados y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 1200 | 56.6667 | 680 |  | 1200 | 62.5 | 750
Note on C7: TOSHIBA: Ley 1549 de 2012 y Directiva PGN
Note on C9: TOSHIBA: (para financiar iniciativas que no superen los dos (2) salarios mínimos legales vigentes)
Note on C12: TOSHIBA: Ley 70 de 2003 y ley 1549 de 2012 la politica nacional de educacion ambiental
Note on C15: TOSHIBA: Directriz del viceministerio del agua
Note on C20: TOSHIBA: Se privilegiará el trabajo con las instituciones educativas (formulación de planes escolares de gestión de riesgo en al menos el 80% de los municipios de la jurisdicción) Promoción de la Ley 1523 de 2012 –Gestión del riesgo de desastres- al menos en el 80% de los municipios de jurisdicción.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para SEGUIMIENTO financiero PAT 30 06 09 ok.xls
Ejecutar el 05/09/2009 23:49
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 35